**Uzasadnienie do Uchwały Nr 4343/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia   
27 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r.   
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania   
w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.**

W dniu 5 lipca 2017 r. Uchwałą Nr 2781/17 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru do dofinansowania 18 projektów, w tym projekt Gminy Łopuszno   
pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600 m2/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na realizację powyższego projektu została zawarta Umowa.

Gmina Łopuszno w korespondencji z dnia 31 lipca br. poinformowała o rozstrzygnięciu trzeciego już przetargu dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno   
(dwa poprzednie unieważniono), w wyniku którego, tak jak i w poprzednich, złożone oferty przekraczają zaplanowany budżet projektu, a tym samym możliwości finansowe Beneficjenta.   
W związku z powyższym Gmina Łopuszno zwróciła się do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ   
z prośbą o zwiększenie wysokości dofinansowania z EFRR.

W związku z dostępną alokacją w ramach działania 4.3 oraz brakiem list rezerwowych w tym działaniu, możliwe jest uwzględnienie prośby Beneficjenta o zwiększenie wysokości dofinansowania z kwoty 4 834 208,45 PLN do kwoty 8 507 003,32 PLN (zwiększenie   
o 3 672 794,87 PLN) dla projektu Gminy Łopuszno pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600 m2/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.