KC-I.432.279.3.2022				      			      Kielce, dn. 27.12.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”, realizowanego w  ramach Działania 7.4 – „rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej – „sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej 
w miejscu realizacji projektu w dniu 8 grudnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Gminy Tadeusz Tkaczyk.

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2020 r.

- zakończenie realizacji – 30.12.2022 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) 
oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0067/18-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 30.11.2022 r. w zastępstwie za Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Pan Dariusz Kowalski, o numerze 32/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Magdalena Okła (kierownik zespołu kontrolnego),

- Główny Specjalista – Przemysław Pikuła (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień 
i informacji udzielały: Sylwia Kasprzyk – Podinspektor ds. Budownictwa i Geodezji, Monika Sideł – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy złożył oświadczenie - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej, że w trakcie czynności kontrolnych, 
tj. w dniu 08 grudnia 2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01 czerwca 2020 r. do dnia 08 grudnia 2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta 
za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolujący ustalił, 
co następuje:

- W dniach od 4 do 8 kwietnia 2022 r. przeprowadzono weryfikację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach przetargu nieograniczonego,

- postępowanie zostało wszczęte 27 października 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień  Publicznych pod numerem 602867-N-2020 
i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22 grudnia 2020 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Kmiecikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE Kmiecik Paweł z  siedzibą w  Gnojnie, o wartości 3 148 000,00 zł netto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

- postępowanie zostało wszczęte 1 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
nr 2021/BZP 00070677/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie gm. Strawczyn. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13 lipca 2021 r. umowy nr 64/2021 pomiędzy Beneficjentem a Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, 
o wartości 170 310,00 zł netto. Przedmiot umowy nr 64/2021 został wykonany w terminie, 
co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru z dnia 31 sierpnia 2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła nieprawidłowości. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.206.1.2019/PP-1.

- W dniach od 12 do 16 września 2022 r. przeprowadzono weryfikację aneksu nr 1 z dnia 26.04.2022 r. do umowy nr 103/2020 r., w którym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia 
z dnia 31.05.2022 r. na dzień 31.07.2022 r. oraz zwiększono wartość robót budowlanych wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na dzień 31.07.2022 r. Pierwotnie cena ryczałtowa 
za wykonanie przedmiotu umowy wynosiła netto 3 148 000,00 zł, brutto 3 872 040,00 zł. 
W wyniku podpisania aneksu nr 1 cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto 3 185 455,99 zł, brutto 3 918 110,87 zł. Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.279.2.2022/KW-2.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- Rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn, wykonano 
na podstawie umów:

- doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych – umowa  nr 64/2021 z dnia 13.07.2021. Przedmiot umowy zakończony w terminie (protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.),

- rozbudowa szkoły podstawowej w rudzie Strawczyńskiej – umowa  nr 103/2020 z dnia 22.12.2020. Zakończenie wykonania robót budowlanych zostało przesunięte aneksem  nr 1 z dnia 22.12.2020 r., do dnia 31.07.2022 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie. Przedmiot umowy zakończony w terminie (protokół końcowy odbioru robót z dnia 29.07.2022 r.).

Roboty budowlane w/w budynków wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną. Pozwolenie na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, pozwolenie na użytkowanie oraz certyfikaty i deklaracje zgodności stanowią dowód nr 2 
do Informacji Pokontrolnej.

Protokoły końcowe odbioru robót stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

W dniu kontroli, tj. 08.12.2022 r., kontrolujący przeprowadzili oględziny wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych we wszystkich placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Strawczyn oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. 
Z przeprowadzonych oględzin sporządzili protokół oraz wykonali dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową. Oświadczenie VAT wraz 
z ewidencją księgową stanowią dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

- Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

- Beneficjent oświadczył, że amortyzacja środków trwałych jest roczna na koniec roku budżetowego i nie dotyczy kosztów uzyskania przychodów ale ujmowana jest w bilansie jednostki. Natomiast środki trwałe są przekazywane jednostkom budżetowym 
po zakończeniu projektu. Oświadczenie beneficjenta stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt., wskaźnik  zrealizowano w 100% wartości docelowej.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –  [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt., wskaźnik  zrealizowano w 100% wartości docelowej.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – 7 szt. - wskaźnik  zrealizowano w 100% wartości docelowej.

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – 1 083 osób - wskaźnik  zrealizowano w 100,55% wartości docelowej.

Poziom osiągnięcia wskaźników produktu potwierdzają protokoły końcowe z dnia 31.08.2021r., 29.07.2022 r., zestawianie liczby uczniów z poszczególnych szkół z terenu gminy oraz protokół oględzin, stanowiące dowód nr 7 i 3 do Informacji Pokontrolnej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje 
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”. Zrzut ekranu z prowadzonej strony internetowej oraz materiały promocyjne stanowią dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Świętokrzyskiego odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Strawczyn”.

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi udzielanymi 
w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

- Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie  co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał w projekcie wskaźników rezultatu.

- Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.

- Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Świętokrzyskiego odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła…………………………………….

Kontrolowany/a:

……………………………………