

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji
aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
telefon 41 395 15 00
fax 41 395 16 79
e-mail sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.134.1.2023 Kielce, dn. 19.05.2023r.

**Gmina Kielce**

**Rynek 1**

**25-303 Kielce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR** **KC-I.432.134.1.2023/APP-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”” realizowanegow ramach Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 25 kwietnia 2023r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1 .Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-26-0026/15-020.**
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

* Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 25 kwietnia 2023 r. do 19 maja 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje: Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.05.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie   
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2021 r. pod numerem 2021/S 104-272759.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na adaptacji budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.09.2021 r. umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce a Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, lok. P.10, 00-124 Warszawa na kwotę 37 490 000,00 zł brutto.

W dniu 30.11.2022 roku strony zawarły Aneks nr 1 W/U-WM/430/I/113/UM/2393/2021 do umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 62 ust.3 umowy Wykonawca zwrócił się prośbą do Beneficjenta o rozpatrzenie wniosków (wraz z protokołami konieczności) o zmianę warunków świadczenia umowy wskazując okoliczności, które skutkowały koniecznością wykonania wskazanych robót. W dniu 16.08.2022 r. Beneficjent wyraził zgodę (pismo nr I-I.7013.09.2021) na wprowadzenie zmian w realizowanym zamówieniu.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z w/w protokołów konieczności uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o 5 799,98 zł brutto ( pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 98/100) i wynosi 37 495 799,98 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 98/100). Termin wykonania robót nie uległ zmianie.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z § 62 ust.3 w/w umowy, gdzie takie zmiany zostały przewidziane.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny   
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń   
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk …………………..…………………….**

**IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula …………………………………..**

**Kontrolowany/a**

…………………………………..