**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego**



Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.130.1.2024 Kielce, dn. 19.04.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 28/N/III/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”*,* III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli   
i Certyfikacji w dniu 06.03.2024r. w miejscu realizacji projektu.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Połaniec

Ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

1. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji – 01.03.2021r.
* zakończenie realizacji – 15.12.2023r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 12.10.2022r. nr RPSW.03.03.00-26-0034/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający   
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.03.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 28/N/III/RPO/2024:

* Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Główny Specjalista – Luiza Jurczenko ***(członek zespołu)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Aneta Matusiewicz – Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych i Rozwoju Gminy

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych,   
tj. w dniu 06.03.2024 r. dostarczył i udostępnia kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.03.2021r. do dnia 06.03.2024 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275   
pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte   
w dniu 19.12.2022 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00502697/01. Zamówienie polegało na „Termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy z przebudową wentylacji mechanicznej”. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęło 11 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2023 r., umowy nr TI.272.258.2022.TIB-4 pomiędzy Beneficjentem a firmą INARE Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, na kwotę 6 747 249,97 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22.08.2023 r. Dodatkowo Beneficjent podpisał w dniu 18.08.2023 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy do dnia 30.09.2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 1) lit b) tiret trzeci i spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność. Postępowanie było objęte kontrolą przeprowadzoną w dniu 28.08.2023 informacja pokontrolna nr KC-I.432.254.1.2023/JS-1.

W ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 23.01.2024r ( Informacja pokontrolna nr KC-I.432.39.1.2024/MM-2) zostały sprawdzone zapisy Aneksu Nr 2 do umowy TI.271.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r. Przedmiot umowy został zmieniony poprzez:

1. zmniejszenie zakresu rzeczowego robót w branży sanitarnej (rezygnacja z wymiany części wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz rezygnacja z separatora tłuszczu) oraz robót w branży budowlanej (rezygnacja z wydzielenia dodatkowego pomieszczenia). Ww. zmiany spowodowały zmniejszenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 374 759,71 zł;
2. zwiększenie zakresu rzeczowego robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej, instalacji c.w.u., robót elektrycznych i remontu łazienek. Wymienione zmiany spowodowały zwiększenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 345 779,62 zł oraz przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 7 listopada 2023 r.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 3) lit b) co wypełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 3 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z Umowy TI.272.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023 r. W wyniku weryfikacji zawartego Aneksu Nr 2 w powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest końcowy wniosek o płatność i refundację nr **RPSW.03.03.00-26-0034/20-006.**

Beneficjent przeprowadził trzy postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020r.

1. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży sanitarnej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> ( nr ogłoszenia 2023-49310-149336). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.74.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a Panem Tobiaszem Makułą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BUD-MAK Tobiasz Makuła, ul. Witosa 8/4 28-230 Połaniec. Wartość podpisanej umowy 11.992,50 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.0223r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> ( nr ogłoszenia nr 2023-49310-149339). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.73.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a Panem Wojciechem Płeszką prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą PW-INWEST Obsługa Inwestycji Wojciech Płeszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce. Wartość podpisanej umowy 20.910,00 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.0223r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży elektrycznej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> ( nr ogłoszenia nr 2023-49310-149344). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.75.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a Panem Januszem Obierak zam. Ul. Kubika 14, 28-230 Połaniec. Wartość podpisanej umowy 10.400,00 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.0223r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent udzielił zamówienia dot. wykonania robót instalacyjnych - montaż zaworu trójnogowego z siłownikiem w ramach zadania pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.): zmawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, znak TI.271.258.2022.TIB-4 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”; w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00502697/01 z dnia 19.12.2022r. przewidziano udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustaw Pzp. Przy obliczaniu wartości w/w zamówienia podstawowego Zamawiający uwzględnił zamówienie powtórzone w wysokości max. 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. na kwotę 2 906 873,79 zł netto. Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia wynosi 21 602,97 zł netto. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia podstawowego nr TI.271.258.2022.TIB-4w dniu 16.02.2023r. stąd niniejsze zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, z którym zawarto ww. umowę i stanowi powtórzenie podobnych usług tj. roboty instalacyjno-sanitarne.

Beneficjent w dniu 05.12.2023r przesłał zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania do firmy Inare Sp. z o.o. ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków. Negocjacje przeprowadzono w dniu 06.12.2023r. Wynegocjowano cenę 25 000,00 zł za wykonanie robót instalacyjnych – montaż zaworu trójnogowego z siłownikiem. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 07.12.2023r umowy nr TI.271.388.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a firmą INARE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków. Wartość podpisanej umowy 25 000,00 zł brutto. Termin realizacji od dnia podpisania 7 dni tj do 14.12.2023r. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 14.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.**

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu   
   pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Połaniec (dowód nr 7) ze wskazaniem miejsca użytkowania lub przeznaczenia Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Ruszcza

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną   
z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

**Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

* Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]   
  – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych   
  – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień   
  dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – docelowa wartość wskaźnika – 1 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
* Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – docelowa wartość wskaźnika   
  1 szt. Wskaźnik zrealizowanych na poziomie 1 szt.
* Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika – 1 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
* Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji[m²] – docelowa wartość wskaźnika 3 656,14m². Wskaźnik osiągnięty na poziomie 3 656,14 m².

**Wskaźniki rezultatu:**

* Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
* Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – nie zakładano realizacji wskaźnika,
* Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO2. Wskaźnik nie został osiągnięty.
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – nie zakładano realizacji wskaźnika
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
* Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
* Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

* Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok.
* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO2.
* Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok.
* Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja   
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników   
nie później niż **w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni   
od ich realizacji dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie powyżej wymienionych zaleceń sekcji V.REKOMENDACJE I ZALECENIA we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
   że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
   o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

* Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok.
* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO2.
* Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok.
* Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok.

1. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia,   
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecyk ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Luiza Jurczenko ……………….. ……………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………………………………