Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ulica Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
telefon 41 395 12 59, 41 395 12 67
fax 41 365 81 01
e-mail sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl

EFRR-VIII.432.16.1.2024 Kielce, dn. 21.06.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 19/N/VI/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn.: Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” realizowanego w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 29.04.2024 r. oraz na dokumentach dostarczonych 22.05.2024 r. i 11.06.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Karol Picheta – Wójt

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa Rozwój miast

Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji projektu –01.01.2018 r.
* zakończenie realizacji projektu –31.12.2023r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie   
nr RPSW. RPSW.06.05.00-26-0025/17 -00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu   
nr RPSW. 06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 19/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 23.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli   
i Certyfikacji:

* Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Rafał Góźdź – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielała:

* Pani Sylwia Kasprzyk – pracownik Urzędu Gminy w Strawczynie

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Karol Picheta-Wójt złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

* Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
* Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
* Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
* Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
* Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.01.2018 do dnia 29.04.2024 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Adn. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
o dofinansowanie projektu nr RPSW 06.05.00-26-0025/17 „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu   
nr 06.05.00-26-0025/17, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

**1**.Postępowanie nr 634025-N-2018 wszczęte w dniu 09.10.2018 r., które dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na przebudowę parkingu i drogi dojazdowej oraz modernizację placu zabaw. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2018 r. umowy nr 89/2018 na kwotę 14 760,00 zł brutto z firmą KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE.

Protokół odbioru potwierdza wykonanie dokumentacji w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**2.**Postępowanie nr 616348-N-2018 wszczęte w dniu 12.09.2018 r., które dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej dla zadania rewitalizacyjnego pn. „Poprawa techniczna budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie   
w dniu 09.10.2018 r. umowy nr 81/2018 na kwotę:

- Cz. II 12 054,00 zł brutto,

- Cz. III 25 215,00 zł brutto,

- Cz. IV 8 118,00 zł brutto, z firmą KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Postępowanie w Cz. I zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Protokół odbioru potwierdza wykonanie zadania w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**3.**Postępowanie nr 515966-N-2019 wszczęte w dniu 19.02.2019 r., które dotyczyło wykonania robót polegających na budowie części parkingu dla samochodów ciężkich i osobowych, jednego zjazdu   
i drogi manewrowej wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej w miejscowości Strawczyn. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.04.2019 r. umowy nr 35/2019 na kwotę 146 591,93 zł brutto z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk.

Protokół odbioru potwierdza wykonanie zadania w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**4.**Postępowanie nr 612511-N-2018 wszczęte w dniu 04.09.2018 r., które dotyczyło przebudowy   
i remontu stacji uzdatniania wody w Strawczynie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2018 r. umowy nr 84/2018 na kwotę 2 402 805,00 zł brutto z firmą H2OPTIM Sp. z o.o. Sp. K. (zakończenie robót: 17.04.2020 r., pozwolenie na użytkowanie 15.05.2020 r.).

W dniu 31.03.2020 r. zmieniono aneksem nr 1 terminy umowne zakończenia robót na:   
30.05.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.06.2020 r.

W dniu 26.05.2020 r. aneksem nr 2 zostały zmienione terminy umowne zakończenia robót na: 30.06.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.07.2020 r.

W wyniku weryfikacji postanowień powyższego postępowania ustalono, iż w wyniku zawarcia w/w aneksów wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z:

- 17.04.2020 r., termin zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- 15.05.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

na:

- 30.06.2020 r., termin zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- 31.07.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca przedstawił oświadczenia o wpływie pandemii na okres realizacji zamówienia, zgodnie   
z art. 15. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. W związku z powyższym wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

W dniu 16.06.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru potwierdza wykonanie zadania w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną w ramach zadania rewitalizacyjnego pn. „Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie”. W wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki w dniu 01.02.2019 r. została podpisana umowa nr 25/2019 na kwotę 58 056,00 zł brutto. Termin realizacji zadania zgodnie z regulaminem konkursu ustalono na 19.07.2019 r. włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W wyniku podpisania w dniu 19.07.2019 aneksu nr 1/2019 zmieniono termin wykonania zadania na 30.10.2020 r. Następnie podpisano aneks nr 2/2020 w dniu 12.10.2020 r. i ustalono termin realizacji zadania na 15.12.2020 r.

Wykonawca przedstawił oświadczenia o wpływie pandemii na okres realizacji zamówienia, zgodnie   
z art. 15r. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. W związku z powyższym wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienia były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli   
i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.2142.1.2022/KW-1 z dnia 10.03.2022 r.

**5** Postępowanie nr 2021/BZP 0029796/01 wszczęte w dniu 08.04.2021 r., które dotyczyło wykonania rewitalizacji miejscowości Strawczyn z podziałem na części:

Część 1. Wykonanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie,

Część 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie na schronisko młodzieżowe i klub seniora,

Część 3. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, modernizacja placu zabaw i budowa altany oraz utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie,

Część 4. Instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne typu   
led w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla Części 4. było podpisanie w dniu 20.05.2021 r. umowy   
nr 46/2021 z EkoEnergia Polska Spółka z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce na kwotę 265 371,27 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu: 137 dni od dnia podpisania umowy tj. 04.10.2021 r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał w dniu 05.08.2021 r. Aneks nr 1 zwiększający Wynagrodzenie Wykonawcy do wartości 275 107,95 zł brutto. Wprowadzona Aneksem nr 1 zmiana jest zgodna   
z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół z dnia 03.09.2021 r.

Ponadto, Zamawiający unieważnił postepowanie w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**6**.Postępowanie nr 2021/BZP 00029347/01 wszczęte w dniu 08.04.2021 r., które dotyczyło przebudowy pomieszczeń wydziału kultury Samorządowego Centrum Kultury   
i Sportu (Sala kinowo-teatralno-artystyczna pomieszczeniami towarzyszącymi) wraz z budową zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.05.2021 r. umowy nr 4/2021 z „Dom z klasą” M.M. Othman Sp. j.,   
ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce na kwotę 650 000,00 zł brutto.

Do w/w umowy zamawiający podpisał w dniu 06.11.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy, tj. „przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 214 dni   
od podpisania niniejszej umowy”. Wprowadzona Aneksem nr 1 zmiana jest zgodna z art. 455 ust.   
1 pkt. 1 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół z dnia 03.09.2021 r. Przedmiotowy wniosek o płatność nie obejmuje odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- naruszenie art. 112 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.   
z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów   
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

**-** naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.), ponieważ zamawiający w dokumentach zamówienia nie zamieścił informacji o powodach niedokonania podziału zamówienia na części. Informację o rezygnacji z podziału na części zamówienia zamieścił jedynie w protokole postępowania z dnia 14.05.2021 r. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. W myśl art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o (…) dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące   
do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia   
oraz opis potrzeb i wymagań”. W tym miejscu należy również podkreślić, że zgodnie z art. 7 pkt 19 ustawy Pzp „protokół postępowania” jest dokumentem sporządzonym przez Zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu   
na ograniczenie konkurencyjności, z uwagi na jego przedmiot którym jest wykonanie robót budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego.

Z uwagi na naruszenie art. 112 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ponieważ Zamawiający skrócił okres weryfikacji doświadczenia wykonawców w zakresie robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (…) do nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (…). IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) uznała za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 53 592,27 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 42 873,82 zł i zaleca pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną.

W/w zamówienia nr 5,6 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli   
i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.142.2.2022/JJ-2 z dnia 06.05.2022 r.

**7.** Postępowanie nr 2021/BZP 00089108/01 wszczęte w dniu 21.06.2021 r., które dotyczyło wykonania zadania pn.*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych.*

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.08.2021r. przez Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce Umowy nr 6/62/30/BP/2021 z Konsorcjum firm: Liderem: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski, ul. Górna 20, 25-415 Kielce oraz Wspólnikiem: Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń, ul. Zagórska 95, 25-346 Kielce na kwotę 673 373,09 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 04.12.2021r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał:

- w dniu 29.11.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 29.12.2022r.;

- w dniu 03.02.2022r. Aneks nr 2 (z terminem obowiązywania od 29.12.2022r.) zmieniający termin realizacji zadania na dzień 04.02.2022r.

Wprowadzone przywołanymi powyżej aneksami zmiany są zgodne z §18 ust.2.4. lit.f w/w Umowy oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest Protokół nr 1 odbioru robót-końcowy z dnia 04.03.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

W/w zamówienie nr 7 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli   
i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.142.3.2022/KKC-3 z dnia 12.08.2022 r.

**8**. Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 pkt 1 ustawy Pzp, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.34.2018, które zostało wszczęte w dniu 25.09.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 621557-N-2018. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. *„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową i remontem stacji uzdatniania wody w Strawczynie”.*

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 18.10.2018r. Umowy Nadzoru Inwestorskiegonr 85/2018 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość umowy: 12 792,00 zł brutto, przewidywany termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.05.2020r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

Faktura VAT nr PP/197/2019 z dnia 04.12.2019r. oraz nr PP/143/2020 z dnia 31.08.2020r. potwierdza realizację umowy zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**9.**Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn.zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.18.2021, które zostało wszczęte w dniu 20.05.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00060536/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Rewitalizacji miejscowości Strawczyn, część 4 „Instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne typu led w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.06.2021 r. Umowy Nadzoru Inwestorskiegonr 54/2021 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce. Wartość umowy: 6 888,00 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 137 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**10.**Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021r., poz.1129 z późn.zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIRP.ZP.271.1.11.2022, które zostało wszczęte w dniu 18.03.2022r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00090725/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. *„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Rewitalizacji miejscowości Strawczyn. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i modernizacja placu zabaw”.*

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 20.04.2022 r. Umowy Nadzoru Inwestorskiego nr 44/2022 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowym Małgorzata Szymaniec, ul. Okrzei 64/68, 25-526 Kielce. Wartość umowy: 1 340,70 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 120 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Faktura VAT nr 48/2022 z dnia 24.08.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**11.**Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021r., poz.1129 z późn.zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.38.2021, które zostało wszczęte w dniu 22.11.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00278870/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. *„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie na schronisko młodzieżowe i klub seniora”.* Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.12.2021 r. Umowy Nadzoru Inwestorskiego nr 100/2021 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn   
a Wykonawcą COBE Sp. z o.o., z/s ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa. Wartość umowy: 13 900,00 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 215 dni od dnia podpisania umowy, tj. 11.07.2022r., ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Faktura VAT nr 3/07/2022 z dnia 20.07.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**12.**Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.24.2021, które zostało wszczęte w dniu 14.09.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00179762/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wykonania rewitalizacji miejscowości Strawczyn z podziałem na części:

Część 1. Utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie,

Część 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie na schronisko młodzieżowe i klub seniora.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 26.10.2021 r. Umowy   
nr 86/2021 na realizację części 1. zamówienia pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn   
a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Grei” Grzegorz Bafia,z/s ul. H. Sienkiewicza 28/15, 25-301 Kielce. Wartość umowy: 72 570,00 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 200 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16.05.2022r.

W dniu 21.04.2022r. strony podpisały Aneks nr 1 do Umowy nr 86/2021, w którym zwiększono wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 72 570,00 zł brutto do kwoty 94 424,89 zł brutto. Powyższa zmiana spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §15 ust.9 pkt 2 przywołanej powyżej umowy.

Protokół odbioru prac budowlanych z dnia 09.05.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie   
z zawartą umową.

W części 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp (cena  
lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**13.** Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021r., poz.1129 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.30.2021, które zostało wszczęte w dniu 18.10.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00233534/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji” - „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn. Utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych (część 1). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 16.11.2021 r. Umowy Nadzoru Inwestorskiego nr 90/2021 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowym Małgorzata Szymaniec, ul. Okrzei 64/68, 25-526 Kielce. Wartość umowy: 1 586,70 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 200 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego. Faktura VAT nr 23/2022 z dnia 17.05.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie

z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**14.** Beneficjent Gmina Strawczyn w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIRP.ZP.271.1.17.2022, które zostało wszczęte w dniu 06.06.2022r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00195821/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wykonania robót budowlanych na zadaniu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn. Wykonanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – schody terenowe i rampa dla niepełnosprawnych”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 19.07.2022 r. Umowy nr 61/2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą firmą Intellitech Grzegorz Jankowski, Ruda Strawczyńska 98, 26-067 Strawczyn. Wartość umowy: 153 131,97 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 50 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 07.09.2022r.

W dniu 06.09.2022r. strony umowy podpisały Aneks nr 1 do Umowy nr 61/2022, w którym na podstawie §15 pkt11 ppkt 1 przywołanej powyżej umowy został wydłużony termin realizacji zadania z okresu 50 dni od dnia podpisania umowy na okres 94 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 21.10.2022r. Powyższa zmiana spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §15 pkt11 ppkt 1 przywołanej powyżej umowy.

Protokół odbioru prac budowlanych z dnia 28.10.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie   
z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**15.** Beneficjent Gmina Strawczyn (Lider Projektu) w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021r., poz.1129 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIRP.ZP.271.1.22.2022, które zostało wszczęte w dniu 12.07.2022r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00251318/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji - „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn. Wykonanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – schody terenowe i rampa dla niepełnosprawnych”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.07.2022 r. Umowy Nadzoru Inwestorskiego nr 65/2022 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą firmą Nadzory budowlane – obsługa inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz z/s os. Na Stoku 35B lok. 32, 25-437 Kielce. Wartość umowy: 2 509,20 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 50 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

W dniu 06.09.2022r. strony umowy podpisały Aneks nr 1 do Umowy nr 65/2022, w którym na podstawie §24 pkt 9 przywołanej powyżej umowy został wydłużony termin realizacji zadania z okresu 50 dni od dnia podpisania umowy na okres 85 dni od dnia podpisania umowy. Powyższa zmiana spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §24 pkt 9 przywołanej powyżej umowy.

Faktura VAT nr 01/11/2022 z dnia 04.11.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie  
z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**16**. Beneficjent Gmina Strawczyn (Lider Projektu) w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie  
 o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIRP.ZP.271.1.7.2022, które zostało wszczęte w dniu 24.02.2022r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00067689/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn – Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i modernizacja placu zabaw”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.04.2022r. Umowy nr 42/2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą ALBUD Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 40, Oblęgorek, 26067 Strawczyn. Wartość umowy: 542 672,15 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. 09.08.2022r.

Faktura VAT nr 22-FVS/9/01 z dnia 01.09.2022r. oraz *Protokół odbioru prac budowlanych*z dnia16.08.2022r. potwierdza realizację umowy zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**17.** Beneficjent Gmina Strawczyn (Lider Projektu) w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn.zm.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ZP.271.1.28.2021, które zostało wszczęte w dniu 07.10.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00224877/01. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wykonania rewitalizacji miejscowości Strawczyn z podziałem na części:

- część *1: Wykonanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie;*

*- część 2: Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i modernizacja placu zabaw,*

*- część 3: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie na schronisko młodzieżowe i klub seniora.*

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

a) w dniu 02.12.2021r. Umowy na wykonanie robót budowlanych nr 95/2021 (dotyczy części 3 pomiędzy Beneficjentem Gminą Strawczyn a Wykonawcą „Dom z Klasą” M.M. Othman   
Sp. j. Wartość umowy: 725 000,00 zł brutto, przewidywany termin wykonania: 215 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, tj. do dnia 05.07.2022r.

Faktury VAT nr 03/04/2022 z dnia 07.04.2022r., 01/07/2022 z dnia 12.07.2022r.,   
*Protokół odbioru prac budowlanych* z dnia 12.07.2022r. oraz pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 01.07.2022r., znak: PINB.SI.511.68.2022.18.WH- dowód nr 10 (informujące o braku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji) potwierdza realizację umowy zgodnie z zawartą umową.

W części 1 i 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp   
(cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienia nr 8-17 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli   
i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.26.1.2024/KKC-4 z dnia 30.04.2024 r.

Przedmiotem niniejszej kontroli są następujące zamówienia:

Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00462661 i dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – zagospodarowanie terenu”*.*

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.12.2022 r. umowy nr 110/2022   
z firmą Arkadis Sp. z o.o. S1 Sp. k. z siedzibą ul. Jasielska 11, 38-120 Czudec. Kwota 19 858,13 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż do dnia odbioru końcowego oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Protokół odbioru końcowego oraz faktura FR1/10/2023 potwierdzają wykonanie w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00413959 i dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – roboty budowlane”*.*

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.12.2022 r. umowy nr 106/2022   
z firmą REMBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. S1 Sp. k. z siedzibą ul. Jędrzejowska 17, 26-060 Chęciny. Kwota 3 641 814,81 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał:

- w dniu 26.04.2023 r. Aneks nr 1 zmieniający oznaczenie strony (numer regon) oraz w związku   
z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono kwotę wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 3 834 231,02 zł;

- w dniu 18.07.2023 r. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 22.09.2023 r.

Wprowadzone przywołanymi powyżej aneksami zmiany są zgodne z §15 pkt 11 ppkt 1 oraz 4 Umowy 106/2022 oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie zadania w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**Adn. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono: poprawę funkcjonalno-przestrzenną   
ul. Ogrodowej, przebudowę stacji uzdatniania wody w Strawczynie, roboty budowlane w sali kinowo-teatralno -artystycznej, poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w Strawczynie, budowę infrastruktury turystycznej nad zalewem w Strawczynie, adaptacja pomieszczeń ZPO do funkcji schroniska młodzieżowego.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej   
(dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame   
ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin przeprowadzonych prac na terenie gminy Krasocin (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

**Adn. 4**

**Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt] Wartość docelowa wynosi 3,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 3,00;,

2. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;,

3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób   
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;,

4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – Wartość docelowa wynosi 4,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 4,00;,

5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha.] – Wartość docelowa wynosi 7,25 -wskaźnik wykonano na poziomie 7,25;,

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 7.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy[EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika.

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika,

3. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) -wartość docelowa wskaźnika 11 186,00- wskaźnik wykonano na poziomie 11 186,00,

4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 2,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,

5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 1,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,

6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 3,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,

**Adn. 5**

**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do   
§ 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Adn.6**

**Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

Zalecenia pokontrolne z Informacji Nr KC-I.432.142.2.2022/JJ-2 z dnia 06.05.2022 r. zostały wdrożone wartość wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 53 592,27 zł   
we wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0025/17-003 który został zatwierdzony w dniu 02.06.2022r.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1.Ustalenie o wysokiej istotności:**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC],
3. 5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta   
w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego   
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż   
w terminie **do dnia 31 grudnia 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć   
do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn.„Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 2021-BZP00029347/01) skutkującą pomniejszeniem wartość wydatków kwalifikowanych.   
   W pozostałych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.06.05.00-26-0025/17 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC],

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC].

Pozostały zakładany wskaźnik rezultatu został zrealizowany.

1. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w Rozdziele V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 19 stron a także 8 dowodów, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. IX Wieków Kielc 4 ,25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aleksandra Żelechowska……………… ………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Rafał Góźdź..………………..………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………