## 2015
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2015
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 742 | Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu DW 742 relacji Przygłów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską | 60+574,60 | 62+489,00 | 05.11.2014 | 06.07.2015 | 6110828.21 | 0 | 1914.4 | 0 | 6056.74 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 746 | Przebudowa DW Nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie od km 14 + 678 do km 15 + 845 | 14 + 678 | 15 + 845 | 25.11.2014 | 12.08.2015 | 2378770.42 | 0 | 0 | 1167 | 2508 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 767 | Przebudowa DW Nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy w m. Busko Zdrój od km 13 + 300 do km 13 + 490 i od km 13 + 716 do km 14 + 362 | 13+300 13+716 | 13+490 14+362 | 07.04.2015 r. | 14.08.2015 r. | 1746105.91 | 0 | 0 | 836 | 3570.75 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 749 | Przebudowa DW Nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński ( wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią ) | 3+925,91 | 5+311,19 | 15.04.2015 | 30.09.2015 | 1407300.04 | 0 | 0 | 1385.28 | 3055 | 0 | 2026.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 786 | Rozbudowa DW Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – Etap I i Etap II – wykonanie robót wynikających z monitoringu środowiskowego , wykonanie robót wynikających z korekty odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Czarnowskiej i ul. Kochanowskiego w Piekoszowie – etap I i Etap II – zadanie 1, 2, 3, 4 | 45+886 | 116+300 | 10.06.2015 | 15.10.2015 | 1215132.63 | 0 | 70414 | 0 | 608 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 147 | 0 | -
6. | 728 | Przebudowa DW Nr 728 na odcinku Łopuszno – Małogoszcz – Etap II od km 128 + 300 do km 135 + 873 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych | 128+300 | 135+673 | 03.06.2015 | 11.12.2015 | 10829895 | 0 | 0 | 7373 | 3130 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | 742 | Budowa chodnika przy DW Nr 742 w m. Błogoszów | 76+301 | 77+041 | 05.10.2015 | 20.11.2015 | 393689.6 | 0 | 0 | 740 | 921 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 749 | Przebudowa DW Nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią – wzmocnienie nawierzchni od km 3 + 900 do km 5 + 350 ) | 3+900 | 5+350 | 23.09.2015 | 30.11.2015 | 830440.62 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | 746 | Przebudowa DW Nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie od km 15 + 845 do km 17 + 000 | 15+845 | 17+000 | 16.09.2015 | 11.12.2015 | 1612188 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | 746 | Przebudowa DW Nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie od km 15 + 845 do km 17 + 000 polegająca na usprawnieniu odwodnienia od km 17 + 000 do km 17 + 225 poprzez wyprofilowanie nawierzchni | 17+000 | 17+225 | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 155738.87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11. | 728 | Wykonanie robót wynikających z monitoringu przyrodniczego w zakresie funkcjonowania i skuteczności przejść dla zwierząt dla odcinka DW 728 od km 84 + 001 do km 94 + 540 dla inwestycji „Budowa obwodnicy Końskich na DW 728” | 86+304 | 86+420 | 04.11.2015 | 15.12.2015 | 159000.27 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 116 | 0 | -
12. | 766 | Rozbudowa DW Nr 766 od km 24 + 750 do Km 26 + 977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – Etap I od km 24 + 750 do km 25 + 737,68 | 24+750 | 25+737,68 | 05.10.2015 r. | 21.12.2015 r. | 3225689.98 | 0 | 987.68 | 0 | 2748 | 0 | 1580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13. | 728 | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce Wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km ok. 97+335 do km ok. 104+124 o długości ok. 6,789 km, przejście przez m. Plenna wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad istniejącym ciekiem w km 103+248 | 97+355 | 104+124 | 06.08.2015 | 15.12.2015 | 3267351.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 181 | 2955 | 14020 | 1182 | 5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 33332131.03 | 0 | 73316.08 | 14477.28 | 22597.49 | 309 | 11819.6 | 181 | 2955 | 17440 | 1182 | 7318 | 0 | 1275 | 0 | 510 | 951 | 263 | 0 | -

## 2016
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2016
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 728 | Przebudowa DW 728 Grójec – Końskie – Jędrzejówna odcinku Łopuszno – Małogoszcz: etap II B od km 128 + 300 do km 129 + 600 | 128+300 | 129+600 | 14.01.2016 | 30.06.2016 | 2105211.65 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 786 | Rozbudowa DW 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II; droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno polegajaca na Budowie chodnika w ciągu DW Nr 786 na odcinku od km 78 + 008 do km 78 + 624 SL w m. Krasocin oraz Budowie chodnika w ciągu DW Nr 786 na odcinku od 81 + 165 do km 81 + 301 w m. Stojewsko | 78+008 81+165 | 78+624 81+301 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 211878.18 | 0 | 752 | 0 | 1280 | 0 | 624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 746 | Przebudowa DW Nr 746 – m. Końskie ul. Piłsudskiego od km 17 + 260 do km 17 + 530 | 17+260 | 17+530 | 23.08.2016 | 30.09.202016 | 179894.62 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 766 | Przebudowa DW 766 na odcinku od km 25 + 737,68 do km 26 + 387,68 w m. Pińczów | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 762 | Rozbudowa DW Nr 762 na odcinku od granicy gminy Chęciny tj. km 25 + 198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka ) w m. Bocheniec tj. km 27 + 138 , długość ok. 2,00 km | 25+383 | 27+020 | 18.07.2016 | 30.11.2016 | 3998226.13 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 342 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | -
6. | 742 | Przebudowa DW Nr 742 polegająca na budowie chodnika w m. Oksa od km 79 + 500 do km 79 + 840 | 79+500 | 79840 | 15.11.2016 | 27.12.2016 | 309109.51 | 0 | 0 | 340 | 680 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | 785 | Przebudowa DW Nr 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów w zakresie od km 25 + 300 do km 30 + 550 | 25+300 | 30+550 | 12.08.2016 | 15.12.2016 | 4656745.62 | 0 | 0 | 5250 | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 742 | Remont drogi wojewódzkiej nr 742 na odcinku m. Błogoszów – m. Pawęzów od km 76+689 do km 78+200 | 76+689 | 78+200 | 09.11.2016 | 15.12.2016 | 628542.9 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 12089608.61 | 0 | 2389 | 8671 | 9092 | 342 | 964.75 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0

## 2017
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2017
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 761 | Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce – węzeł Jaworznia (S 7) | 3+672 | 4+050 | 18.05.2017 | 19.09.2017 | 404193.82 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.35 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 748 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn polegająca na: Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 748 polegającej na budowie chodnika w m. Strawczyn gm. Strawczyn w km 4+800 do km 5+300, | 4+800 | 5+300 | 14.07.2017 | 13.10.2017 | 807814.8 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 785 | Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn – Włoszczowa- II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300 , | 19+089 | 25+300 | 05.05.2017 | 31.10.2017 | 6719600.65 | 0 | 0 | 6211 | 1540 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 756 | Przebudowa DW Nr 756 na odcinku Szydłów – Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu (Etap I od km 54+034 do km58+530 wg nowego kilometrażu) | 54+034 | 58+530 | 24.08.2017 r. | 30.11.2017 r. | 8443388.26 | 0 | 0 | 4496 | 4393 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 761 | Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów – węzeł Jaworznia (S 7) | 4+513 6+105 7+700 | 5+195 6+477 8+450 | 09.12.2016 | 23.09.2017 | 4059034.36 | 0 | 1.8 | 0 | 4985.81 | 0 | 2747.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6. | 756 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w m. Brzozówka i Jastrzębiec | 60+700 | 67+300 | 17.06.2017 | 14.02.2017 | 6834656.66 | 0 | 0 | 6600 | 2475 | 320 | 1650 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 27268688.55 | 0 | 2.178 | 17807 | 14393.81 | 320 | 8335.42 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.35 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0

## 2018
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2018
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 728 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa | 141+605,5 | 142+002,25 | 28.12.2017 | 29.06.2018 | 339754.04 | 0 | 0 | 0 | 733.7 | 189 | 302.25 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 742 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 742 w m. Nagłowice | 84+490 | 85+242 | 29.08.2018 | 19.10.2018 | 615085.42 | 0 | 0 | 0 | 958.2 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 766 | Budowa chodnika przy Dw 766 na odcinku od km 33+116 do km 33+435 w m. Michałów | 33+116 | 33+435 | 8.10.2018 | 30.11.2018 | 221810.38 | 0 | 0 | 0 | 472.25 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 749 | Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gm. Końskie polegająca na: Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie – Przysucha polegająca na wykonaniu remontu chodnika w m. Rogów od km 3+300 do km 3+545 str. prawa – zadanie nr 2 | 3+300 | 3+545 | 09.11.2018 | 14.12.2018 | 165808.61 | 0 | 0 | 0 | 374.75 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 762 | Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe S 7 – granica gm. Chęciny, | 14+949 | 25+198 | 21.06.2017 | 30.11.2018 | 56215312.51 | 0 | 10.25 | 0 | 5411.5 | 2494.5 | 2712 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564.31 | 14291.69 | 2668 | 4698.23 | 24073 | 5461 | 1 | 17+378
6. | 746 | Budowa chodnika w m. Modliszewice w ciągu drogi woj. 746 Żarnów - Końskie, | 14+170 | 15+000 | 27.06.20218 | 29..08.2018 | 989125.09 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | 742 | Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca-Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca | 51+600 | 52+680 | 03.07.2018 | 30.11.2018 | 2490227.24 | 0 | 0 | 1080 | 210 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 61037123.29 | 0 | 10.25 | 1080 | 9820.4 | 2683.5 | 5230.25 | 1154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564.31 | 14291.69 | 2668 | 4698.23 | 24073 | 5461 | 1 | -

## 2019
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2019
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 765 | Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 | 0+000 | 2+672 | 28.06.2017 | 15.12.2018 | 42977634.27 | 2672 | 0 | 0 | 5655 | 0 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 0 | 1170 | 31942 | 6460 | 3 | Chmielnik km 0+000, km 1+603, 2+672
2. | 763 | Wykonanie robót budowlanych polegających na umocnieniu skarpy rzeki Bobrzy wraz z uszczelnieniem wylotu z separatora w m Radkowice, gm Chęciny | 3+390 stary kilometraż (aktualny 4+600) | 3+450 (4+660) | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23164.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 749 | Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gm. Końskie polegające na : Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie – Przysucha polegająca na odcinku od km 6+280 do km 6+630 w m. Nieświń – zadanie nr 1 | 6+280 | 6+630 | 09.11.2018 | 05.04.2019 | 1147642.52 | 0 | 0 | 350 | 710.3 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 767 | Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB – Umowa nr 6/98/50/JM/2018 z 17.12.2018r. | 4+425 | 6+117 | 19.12.2018 r. | 31.05.2019 r. | 2886899.19 | 0 | 0 | 1692 | 3070 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 762 | Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7)- granica gminy Chęciny” – poprawa odwodnienia na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 0275T | 17+430 | 17+430 | 25.06.2019 | 26.08.2019 | 47195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6. | 973 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973, odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy Zbludowic), | 3+300 | 9+979,07 | 20.02.2018 | 13.08.2019 | 29838886.73 | 6679.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43342 | 12383.43 | 3 | Siesławice, Zbludowice, Radzanów
7. | 766 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów | 31+900 | 32+664 | 02.08.2019 | 30.09.2019 | 1418451.46 | 0 | 0 | 764 | 2108 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 750 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 750 w m. Zagnańsk w km 9+200 | 9+172 | 9+200 | 24.09.2019 | 15.10.2019 | 25227.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | 764 | „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce –granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”. Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce – etap I, km 3+742 – 9+600 oraz „Przebudowa DW 764 polegająca na przebudowie chodnika na odcinku Kranów-Daleszyce od km 12+300 do 13+107” | 3+742 | 9+600 | 25.01.2018 | 07.09.2019 | 38181912.26 | 3558 | 2300 | 0 | 0 | 870 | 0 | 420 | 0 | 11717.26 | 0 | 4686.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12590.24 | 3220.5 | 1 | Suków 4+402
|  |  | 12+300 | 13+107 | 25.01.2018 | 07.09.2019 | 692825.22 | 0 | 0 | 0 | 858.19 | 165 | 627 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | 764 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce – etap II, km 9+600 – 26+014 | 9+600 | 26+014 | 25.01.2018 | 25.10.2019 | 76145068.96 | 7300 | 9114 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 1380 | 0 | 23665.26 | 0 | 9466.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23688.16 | 5922.04 | 1 | Niwy 16+448
11. | 786 | Remont cząstkowy miejsc przełomowych powstałych na skutek ulewnych opadów deszczu w maju 2019 na drodze wojewódzkiej nr 786, odcinek Secemin – Mieczyn | 56+550 | 82+400 | 15.10.2019 | 04.01.2019 | 140783.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | 795 | Przebudowa drogi w wojewódzkiej nr 795 Secemin – Szczekociny na odcinku od m. Secemin do granicy woj. Świętokrzyskiego w m 0+000 do km 7+030 – Etap I w km 0+800 do 4+400, | 0+800 | 4+400 | 05.04.2019 | 28.10.2019 | 4933704.14 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 331 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13. |  | Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku | 0 | 0 | 02.122019 | 17.12.2019 | 199647.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14. | 748 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 748 na odc. Ok km 8+590 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn w podziale na zadania częściowe: Zadanie 1-Budowa chdnika w m. Bugaj, gmina Strawczyn | 8+590 | 8+970 | 15.10.2019 | 09.12.2019 | 969722.66 | 0 | 380 | 0 | 995.15 | 0 | 471.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 199628766.41 | 20209.07 | 11794 | 6406 | 13396.64 | 4126 | 6630.13 | 1931 | 0 | 35382.52 | 0 | 14153.04 | 0 | 3510 | 0 | 1170 | 111562.4 | 27985.97 | 8 | -

## 2020
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2020
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 762 | Rozbudowa DW 762 na odcinku : węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny – dojazd do działki 245/2 obręb 0003 Korzecko | 18+600 | 18+600 | 07.09.2020 | 24.09.2020 | 20537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 768 | Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj | 0+000 | 5+577 | 17.03.2017 | 12.08.2020 | 20105881.53 | 2500 | 3000 | 0 | 5061 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.23 | 1935 | 2 | Piaski 0+232; Jędrzejów 1+830
3. | Obwodnica 766 767 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł ok. 27,0 km /Budowa Obwodnicy Pińczowa | 0+000 | 4+654 | 25.05.2017 | 30.08.2020 | 39924401.27 | 4654 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 650 | 0 | 0 | 9727.5 | 0 | 3891 | 2010 | 5259 | 670 | 1753 | 17680 | 3536 | 3 | Obwodnica DW 766: 0+000 1+238 4+654
|  |  | 24+300 | 24+870 |  |  |  | 0 | 570
|  |  | 0+850 | 3+900 |  |  |  | 0 | 3050
4. | 728 | Przebudowa DW nr 728 w m. Gowarczów – polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 728 przejście przez Gowarczów w km 75+950 do km 77+350 | 75+950 | 77+350 | 27.12.2019 | 07.09.2020 | 4199061.58 | 0 | 0 | 1400 | 5722.32 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 300 | 173 | 100 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 786 742 | Układ obwodnicy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785/ Etap I- Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ | proj. 4+053 62+971,82 64+688,94 | proj. 11+480 64+400 65+261,82 | 20.12.2017 | 17.12.2020 | 43674407.6 | 7427 | 2001.06 | 0 | 1940 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10511 | 0 | 3950 | 0 | 15226 | 4066 | 5 | Łachów km 4+085, Włoszczowa ul. Czarieciego km 5+509,67, Włoszczowa ul. Jędzrejowska 8+970,46, Włoszczowa ul. Partyzantó 10+805,41, WŁOSZCZOWA Ul. Jędrzejowska DW 742 km 63+035
6. | 728 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno – DK 74 | 104+100,00 | 120+060,00 | 28.01.2019r. | 30.09.2020r. | 66249687.06 | 0 | 15960 | 0 | 18194.4 | 5745.6 | 7719 | 1400 | 12798.4 | 2320 | 7999 | 1450 | 6208.4 | 1850 | 3652 | 1000 | 0 | 0 | 1 | Radoszyce
7. | 750 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty – Lekomin w km 11+300 do km 12+900 | 11+300,00 | 12+900,00 | 10.09.2019r. | 31.08.2020r. | 3055168.36 | 0 | 0 | 1600 | 3840 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 764 | Wykonanie wygrodzenia dla herpetofauny "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce – etap I, km 3+742 – 9+600 | 4+600 | 23+970 | 20.02.2020 | 14.03.2020 | 394320.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | 742 | Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska w podziale na zadania: zadanie nr 1. Budowa chodnika w m. Kluczewsko, gmina Kluczewsko, | 53+075 | 53+560 | 12.12.2019 | 15.05.2020 | 595885.07 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | 786 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza | 83+112 | 83+447 | 09.12.2020 | 11.01.2021 | 125185.1 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11. | 728 | Rozbudowa obiektu mostowego MD 2 wraz z dojazdami w ciągu DW 728 | 83+780 | 84+000 | 01.07.2020 | 15.12.2020 | 5158826.71 | 0 | 220 | 0 | 0 | 318.2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 191 | 100 | 63.67 | 0 | 0 | 0 | -
12. | 728 | Rozbudowa obiektu mostowego MD 1 wraz z dojazdami w ciągu DW 728 | 79+630 | 80+100 | 01.07.2020 | 15.12.2020 | 7283505.8 | 0 | 470 | 0 | 0 | 340.47 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.62 | 0 | 465.21 | 0 | 0 | 0 | -
13. | 742 | Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska w podziale na zadania: zadanie nr 2. Budowa chodnika w m. Brzeście, gmina Kluczewsko, | 56+755 | 57+033 | 12.12.2019 | 15.04.2020 | 479852.75 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14. | 766 | Usprawniewnie odwodnienia DW nr 766 w m. Morawica w rejonie starodroża od km 0+592 do km 0+684 | 0+592 | 0+684 | 21.10.2020 | 12.11.2020 | 50368.62 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15. | 785 742 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie | 32+351 | 32+451 | 04.09.2020 | 21.12.2020 | 1907365.88 | 0 | 100,,00 | 0 | 203 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | skrzyżowanie ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie 32+401 DW 785
[7 empty] | 193224455.17 | 14581 | 25271.06 | 3000 | 38628.32 | 6404.27 | 17004 | 1720 | 12798.4 | 12047.5 | 7999 | 5341 | 19548.4 | 8995.62 | 8545 | 3381.88 | 39681.23 | 9537 | 12 | -

## 2021
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2021
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 795 | Rozbudowa DW nr 795 na odcinku Secemin - granica woj. - etap II Psary - granica województwa, polegajaca na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 795 Secemin - Szczekociny na odcinku od m. Secemin do granic województwa świętokrzyskiego w km 0+000 do km 7+030 - Etap II w km 4+960 do 7+030 | 4+960,00 | 7+030,00 | 21.04.2021r. | 14.10.2021r. | 3263024.65 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 404 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 767 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425" | 3+898 | 4+425 | 04.05.2021 | 13.12.2021 | 1057088.58 | 0 | 527 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 728 | Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna | 3+233 | 4+133 | 01.06.2021 | 17.12.2021 | 5527858.25 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1801.43 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 761 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów | 8+450 | 9+021 | 07.09.2020 | 01.06.2021 | 2964528.29 | 0 | 0 | 0.55 | 2380.3 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 742 | Remont obiektu mostowego w ciągu DW 742 w m. Oksa w km 82+295 | 82+295 | 82+295 | 12.07.2021 | 11.12.2021 | 752928.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6. | 728 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz-Jędrzejów w podziale na zadania częściowe Zadanie 2 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 153+468 do km 153+620 | 153+468,00 | 153+620,00 | 06.08.2021r. | 29.10.2021r. | 433804.89 | 0 | 0 | 152 | 314 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | OD1, OD2 | Naprawa ekranów akustycznych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych | RDW1 | RDW2 | 10.06.2021 | 28.07.2021 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 748 | Rozbudowa DW nr 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce, gm. Strawczyn | 7+743 | 8+061 | 08.12.2020 | 30.06.2021 | 632595.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | 742 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa | 79+219,00 | 79+510,00 | 03.03.2021r. | 23.06.2021r. | 213432.43 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | 762 | Zabezpieczenie oczepu filara środkowego wiaduktu drogowego strona prawa ( w kierunku Krakowa) na DW 762 w km 10+183 w m. Zagrody. | 10+183 | 10+183 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11. | 756 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 (Szydłów) | 52+700 | 53+400 | 08.03.2021 | 31.08.2021 | 2172404.61 | 0 | 0 | 700 | 2175 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | 742 | Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa | 60+226 | 60+226 | 21.09.2021 | 23.12.2021 | 700348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13. | 762 | Naprawa uszkodzonych elementów wiaduktu drogowego na DW 762 w m. Zagrody w km 10+183. | 10+183 | 10+183 | 06.10.2021 | 25.11.2021 | 277426.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14. | 742 | "Remonty dróg woj. Na terenie działania ŚZDW w Kielcach w podziale na pięć zadań częściowych" Zadanie 2 - Remont drogi woj. nr 742 w m. Kluczewsko od km 52+629 do km 53+080 i od km 53+254 do km 53+405" | 52+629 | 53+405 | 13.10.2021 | 13.11.2021 | 365282.2 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15. | 746 | "Remonty dróg woj. Na terenie działania ŚZDW w Kielcach w podziale na pięć zadań częściowych" Zadanie3 - Remont drogi woj. nr 746 w m. Grabków od km 7+100 do km 7+885 | 7+100 | 7+885 | 18.10.2021 | 20.11.2021 | 299973.5 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16. | 785 | "Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie" - Odcinek od km 31+660 do km 32+350 | 31+660 | 32+350 | 10.06.2021r. | 30.11.2021r. | 1342884.36 | 0 | 0 | 690 | 3261 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17. | 749 | "Remont chodnika w ciągu DW 749 Końskie - Przysucha w m. Końskie, ul. 1 - go Maja od km 1+023 do km 1+099 po stronie lewej" | 1+023 | 1+099 | 17.11.2021 | 08.12.2021 | 74161.13 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18. | OD1, OD2, OD 3 | Zadanie 1 "Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach woj. i obiektach mostowych będących w administracji RDW w Zgórsku" | RDW1 | RDW1 | 13.10.2021 | 15.12.2021 | 300963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19. | 763; 786; 742 | Remont dylatacji na obiektach mostowych dróg woj. ŚZDW Kielce | RDW1 | RDW1 | 28.04.2021 | 19.07.2021 | 136348.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20. | 728 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz-Jędrzejów w podziale na zadania częściowe Zadanie 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 152+000 do km 152+700 | 152+000,00 | 152+700,00 | 06.08.2021r. | 15.12.2021r. | 1678353.15 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 22265811.38 | 0 | 1427 | 5699.55 | 9964.7 | 4386.13 | 4028.143 | 797.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## 2022
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2022
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 785 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza we Włoszczowie- relizacja na odcinku DW 785 od km 31+520,00 do km 31+660,00 | 31+520,00 | 31+660,00 | 13.06.2022r. | 06.09.2022r. | 732799.56 | 0 | 0 | 140 | 220 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 742 | Przebudowa drogi woj. Nr 742 relacji Przygłó-Lęczno-Włoszczowa-Nagłowice polegająca na budowie chodnika od km 47+080 str. Lewa do km 48+250 str. prawa w m. Stanowiska | 47+070 | 48+250 | 20.09.2021 | 15.06.2022 | 2042464.01 | 0 | 0 | 1180 | 1999.5 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 748 | Poprawa bezpieczeństawa na drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku w m. Strawczyn w tym na terenach poprzemysłowych | 2+555 | 2+600 | 12.07.2022 | 07.12.2022 | 4314468.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 748 | Remont obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 748 km 9+050 w m. Bugaj | 9+050 | 9+050 | 07.06.2022 | 01.09.2022 | 956548.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 8046280.33 | 0 | 0 | 1320 | 2219.5 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## 2023
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2023
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 768 | Przebudowa DW 768 w m. Łysaków, w m. Niegosławice i w m. Węchadłów w podziale na 3 zadania częściowe. Zadanie 1. Przebudowa DW 768 w km 6+580 do km 7+570 w miejscowości Łysaków odcinek o długości 990m | 6+580,00 | 7+570,00 | 10.05.2023r. | 07.07.2023r. | 910752.74 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 768 | Przebudowa DW 768 w m. Niegosławice odcinek o długości 990m | 13+550,00 | 14+540,00 | 10.05.2023r. | 08.08.2023r. | 783754.16 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 768 | Przebudowa DW 768 w m. Węchadłów odcinek o długości 990m | 19+410,00 | 20+400,00 | 10.05.2023r. | 21.06.2023r. | 958883.4 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | 746 | Przebudowa drogi woj. Nr 746 odc. Grabków-Pomorzany-Modliszewice Etap I (odc. granica województwa - Grabków od km 6+425 do km 6+865 dł 440,00mb | 6+425 | 6+865 | 05.04.2023 | 23.06.2023 | 386445.83 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | 762 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 polegająca na budowie ronda turbinowego w ramach zadania pn: "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego" | 13+235 | 13+541,49 | 31.01.2023 | 04.10.2023 | 10206092.05 | 0 | 0.306 | 0 | 527.36 | 0 | 230 | 0 | 436.44 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.37 | 489.33 | 1 | 13+402,90
6. | 746 | Przebudowa drogi woj. Nr 746 Żarnów - Konskie odc. Grabków-Kopaniny od km 7+885 do km 8+188 dł 303,00 m.b. oraz od km 8+206 do km 8+790 dł. 584 m.b. | 7+885 | 8+790 | 21.08.2023 | 07.11.2023 | 774622.77 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7. | 749 | "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 Przysucha - Końskie odc. m. Fidor od km 8+983 do km 9+973, dł. 990,00 mb" | 8+883 | 9+873 | 31.07.2023 | 20.10.2023 | 721629.11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8. | 749 | "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 Przysucha - Końskie odc. m. Fidor od km 8+500 do km 8+983, dł. 483,00 mb" | 8+500 | 8+983 | 08.09.2023 | 20.10.2023 | 501054.17 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9. | 728 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/odc. Od DK 74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/" | 100+350 | 103+230 | 12.10.2022 | 07.11.2023 | 19216696.31 | 0 | 2.8 | 0 | 3141.34 | 92 | 1250 | 50 | 0 | 520 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10. | 786 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszówod krn 112+580,00 do krn 113+150". | 112+580,00 | 113+150,00 | 24.08.2023r. | 17.11.2023r. | 769212 | 0 | 0 | 570 | 900 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11. | 728 | „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 wrn. Mniszek w krn 146+720,00 do krn 146+950. | 146+720,00 | 146+950,00 | 22.02.2023r. | 06.07.2023r. | 1202913.44 | 0 | 0 | 230 | 600 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12. | 748 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek" | 3+110 | 3+810,4 | 24.04.2024 | 10.11.2024 | 4598534.84 | 0 | 0 | 895.4 | 1400.8 | 0 | 700.4 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13. | OD1,OD2,OD3 | „Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie" Zadanie Nr 1 - Remont barier ochronnych syreżystych, linowych oraz Doreczy mostowych na drozach wojewódzkich i obiektach „nostowych, bedgcych w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku | 0+000 | 0+000 | 03.11.2023 | 15.12.2023 | 195556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14. | 746 | Przebudowa drogi woiewódzkiei nr 746 odcinek Grabków-Pomorzany-Modliszewice Etap I (m. Gabrielnia od km 10+264 do km 11+000 dł. 736,00 mb). | 10+264 | 11+000 | 30.05.2023 | 17.08.2023 | 546831.92 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15. | 786 | Budowa chodnika przy DW 786 wrn. Mieczyn od km 84+0 14 do km 84 084 strona rawa dł. 70 mb. | 84+014 | 84+084 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16. | 745 | Remontchodnika przy drodze wojewódzkiej nr 745 Dąbrowa-Radlin m. Mąchocice Kapitulne strona prawa odc. Km 7+260 do km7+332 długości 72 mb. | 7+260 | 7+332 | 07.07.2023 | 03.09.2023 | 30297.36 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17. | 766 | „Remont mostu w miejscowości Podłęże na drodze wojewódzkiej nr 766 w krn 21+610" | 21+610 | 21+610 | 14.07.2023 | 04.12.2023 | 908096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 42868372.49 | 0 | 3.106 | 8201.4 | 6815.5 | 92 | 3132.4 | 750.4 | 436.44 | 520 | 220 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.37 | 489.33 | 1 | -

## 2024
Rejestr zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie RDW 1 Zgórsko
Rok 2024
Lp. | Nr drogi | Nazwa zadania | Lokalizacja odinka |  | Okres realizacji robót budowlanych |  | Wartość robót wykonanych wg protokołu odbioru | Długość odcinka drogi |  |  | Powierzchnia chodników |  | Długość chodników dla pieszych |  | Powierzchnia ścieżek rowerowych |  | Długość ścieżek rowerowych |  | Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych |  | Długość ciągów pieszo - rowerowych |  | Powierzchnia dróg serwisowych | Długość dróg serwisowych | Ilość wybudowanych lub przebudowanych rond | Miejsce lokalizacja rond
|  |  | od km | do km | od | do |  | Budowa | Rozbudowa | Przebudowa | teren zabudowany | teren nezabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany | teren zabudowany | teren niezabudowany |  |  |  | msc. Km
[8 empty] | mb | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | mb | mb | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | szt. | km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | 762 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody, ul. Szewska | 15+500 | 15+550 | 31.05.2024 | 26.06.2024 | 92112.04 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | 756 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w m. Solec | 60+250 | 60+950 | 03.04.2024 | 03.08.2024 | 749635.8 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | 768 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Łysaków-Węchadłów" | 11+000 | 11+990 | 11.06.2024 | 29.08.2024 | 810636.3 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[7 empty] | 1652384.14 | 0 | 0 | 1690 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -