
UMOWA Nr ...................................................
o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……………………………r. w Kielcach pomiędzy: 

Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 959-15-06-120, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Artura Mazurkiewicza Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr, na mocy uchwały Nr 1698/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2025 r. 
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli,
a
- …………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………….…


przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwotę 170 000 złotych, została zawarta umowa o następującej treści: 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy
§1
Zamawiający, stosownie do warunków postępowania o udzielenie zamówienia i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza 19.”, zwane dalej „Zadaniem”.

§2
1. Zakres zamówienia, obejmuje w szczególności rozbiórkę następujących budynków: 
1. Budynek Pawilon F, nr inwentarzowy ST 000976
2. Budynek Apteki Szpitalnej, nr inwentarzowy ST 001007
3. Wiata stalowa ST 00454
2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, 
o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 1), decyzje, uzgodnienia i inne warunki wydane na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. 

§3
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową, 
zwaną dalej „Umową”, zgodnie z: 
1) projektem rozbiórki wykonanym przez Firmę Usługowo-Handlową Banesto Mateusz Skrzyniarz, z siedzibą 25-522 Kielce ul. Nowy Świat, nr 18A, lok. 61, sporządzonym przez uprawnionego projektanta: Stanisława Grudnia (nr uprawnień 228/KL/72), zwanym dalej „dokumentacją projektową”;
2) Decyzją nr 353/2025 - pozwoleniem na rozbiórkę oraz na zasadach określonych        w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia     publicznego na realizację Zadania. 


Dokumenty umowne i przepisy prawne
§4
Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§5
 1. Integralne części składowe Umowy stanowią:
1) zaproszenie do składania ofert;
2) dokumentacja projektowa;
3) oferta Wykonawcy;

§6
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej „Prawo budowlane”;
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   a ponadto:
4) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
5) Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU
Ogólne obowiązki Zamawiającego:
§7
Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela: Pana Sebastian Szwajnoch – Departament Organizacyjny i Kadr, tel.  41 395 14 92 email: Sebastian.Szwajnoch@sejmik.kielce.pl

§8
1. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, dokumentacji projektowej wraz z załącznikami w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy;
2) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 34, dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9
1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27.
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do:
1) udziału w przekazaniu terenu budowy;
2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów 
§11 ust. 1 pkt 3) i 8);
4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
5) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych;
6) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;
7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu;
8) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji;
9) udziału w naradach koordynacyjnych;
10) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §56 ust. 8;
11) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji Zadania oraz jej gotowości do odbioru;
12) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;
13) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania;
14) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, 
a materiały zostały wbudowane/rozebrane oraz urządzenia zostały zamontowane /zdemontowane;
15) uczestniczenia w odbiorze końcowym;
16) potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego;
17) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego;
18) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego;
4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY
§10
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej Dokumentacji projektowej oraz postanowień niniejszej Umowy.

[bookmark: _Hlk208404182]Obowiązki Wykonawcy
§11
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. terminowego wykonania robót zgodnie z Umową;
1. wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru budowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych 
w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego;
1. stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
1. sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;
1. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;
1. zapewnienia pełnej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę;
1. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;
1. kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentacji określającej charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z projektem, w tym 
np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach 
o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów 
i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru;
1. przygotowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §36 ust. 1, dokumentacji powykonawczej, 
1. uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót;
1. zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań    geodezyjnych;
1. powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.
1. z uwagi na wykonywanie prac na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia ciągłości funkcjonowania poszczególnych instalacji (m.in. elektrycznych).

§12
0. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §36 ust. 1, w szczególności:
1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było obowiązkiem Zamawiającego, których wykonanie według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy;
2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami;
3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego;
5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody wyrządzone właścicielowi takiej działki, podczas realizacji robót na jej terenie, oraz zobowiązany jest do:
a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej działki,
b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót,
c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie terenu działki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczeń odszkodowawczych, związanych 
z realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem postanowień związanych z lit. d),
d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c) nie będzie możliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oświadczenia, o którym mowa 
w lit. c), zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji fotograficznej, wskazanej 
w lit. a), oraz wykazanie spełnienia obowiązków wymienionych w lit. b),
6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;
7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, itp. oraz ewentualnie zamontowanie liczników 
i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy;
8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;
9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy 
z nazwą firmy, w której są zatrudnieni;
10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;
11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu prac;
12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę;
13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie w szczególności ogrodzenia pełnego;
14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 
W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie;
2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji Kierownika budowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż osobą dedykowaną do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszej umowy jest: …………………………………………
tel.: …………………………………… e-mail: ……………………………………………

Podwykonawcy
§13
Zamawiający dopuszcza realizację części Zadania przez podwykonawców. 
§14
1. Wykonawca albo podwykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, pisemnie 
pod rygorem nieważności, szczegółowy zakres robót, który zamierza zlecić Podwykonawcy, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
1. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zastrzega prawo do złożenia sprzeciwu wobec zlecenia zgłoszonego zakresu robót Podwykonawcy; złożenie sprzeciwu wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaniechania obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku wykonania przez Podwykonawcę zgłoszonego zakresu robót, wobec którego Zamawiający wniósł sprzeciw, o którym mowa w ust. 2.
1. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego realizacji zgłoszonego zakresu robót 
przez Podwykonawcę, albo  w przypadku nie wniesienia wobec nich sprzeciwu, w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający ponosi wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność 
za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia, do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, za realizację zakresu robót objętego zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1.
1. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca winien jest dołączyć projekt umowy, którą zamierza zawrzeć z Podwykonawcą o realizację robót budowlanych objętych zakresem zgłoszenia; projekt umowy z podwykonawcą winien zawierać zakres robót tożsamy ze zgłoszeniem oraz kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu ich wykonania.
1. Umowa, o której mowa w ust. 5, nie może przewidywać prawa Wykonawcy do potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy, kwot na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. W przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą robót, postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.
1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego paragrafu, mowa jest o Podwykonawcy, postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, w przypadku zlecenia robót przez podwykonawcę dalszym podwykonawcom.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy
§15
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:
1. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne;
1. możliwości urządzenia zaplecza budowy;
1. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.;
1. możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
1. innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§16
Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót
§17
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności. 

§18
Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy
§19
W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§20
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.

§21
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu pełnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§22
Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

§23
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, 
a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska
§24
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§25
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami 
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty. 

§26
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie 
i odtworzenie pasa drogowego.

§27
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem 
w czasie realizacji robót.

§28
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza
§29
1. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz stosownym pismem, a także przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 8) – 11), a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi - w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednym 
w wersji elektronicznej (w formacie dwg i pdf). Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru 
i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca winien przekazać oświadczenia, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 5) lit. c), z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 1 pkt 5) lit. d).
2. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy (protokół końcowy), na Zamawiającego przechodzą w całości 
i bez odrębnego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentacji wytworzonych w związku z realizacją umowy (utworów) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 	4 lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich w tym: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie dowolną techniką 	egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero),
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania 
o środki zewnętrzne),
3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line).
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy dokumentacji w formach i ilości określonych w ust. 1.
4. Wykonawca, z chwilą przeniesienia praw autorskich, wyraża zgodę na:
1) rozporządzanie, używanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej Dokumentacji i jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań),
2) 	przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 2 na osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 4 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione przez Zamawiającego szkody 
w związku z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej.
8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych 
i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do korzystania z Dokumentacji, będą musiały zaniechać korzystania z Dokumentacji w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione 
w związku z tymi roszczeniami.
9. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych 
i majątkowych do Dokumentacji, skierowanych przeciwko Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności.

§30
Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem §29 ust. 10.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI

§31
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określony w §1 ustala się: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
2. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień zakończenia robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT

§32
1. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:
1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego 	wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
2) powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY
Odbiory robót budowlano –instalacyjnych
§33
0. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
2. Przewiduje się możliwość dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie, jako całość. 

§34
1.	Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy dokonany będzie jego odbiór końcowy. Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje;
1. skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektora Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy §29 stosuje się odpowiednio;
1. stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
1. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1) -3).
1. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4). 
1. Zamawiający wyznaczy konkretną datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2, przesyłając w tym celu stosowną korespondencję e-mail na adres osoby wyznaczonej do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy. Przyjmuje się, iż wysłanie zawiadomienia o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie odbioru końcowego. 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót budowlanych.
§35
1.	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru: 
1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą istotną, 
i wyznaczy termin na usunięcie wad, albo zażąda wykonania elementu robót dotkniętego taką wadą po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3);
2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót, Zamawiający dokona odbioru robót dotkniętych wadą i wyznaczy odpowiedni termin do jej usunięcia, pod rygorem zastępczego usunięcia wady, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 3);
3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu, Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad, lub czyniłby ich usunięcie znacznie utrudnionym.
2. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem ich zastępczego usunięcia, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości obiektu.
3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce 
z realizacją przedmiotu Umowy.
4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może w zależności od rodzaju wady:
a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 		 odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje się do 	 użytkowania;
b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania przedmiotu 	 Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania.
3.   Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 57.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE
§36
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się w wysokości: 
………………………….. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………………………………………złotych i 00/100.
Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i elementami, 
a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe.
3. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w §56 ust. 1.
1. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna także w przypadkach, o których mowa w § 56 ust. 1, 9, 10.
1. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w niej, na osoby trzecie.

ROZDZIAŁ VIII. ROZLICZENIA

§37
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie jednorazowo po zakończeniu Zadania i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

§38
Nie przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.

§39
1. Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do Zamawiającego będzie, z zastrzeżeniem 
ust. 2, protokół odbioru końcowego, sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po odstąpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej.

§40
Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury.

§41
1. Należności Wykonawcy będą płatne z rachunku Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 43 ust. 2. Wraz z fakturą Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające, że roboty wykonane zgodnie z Umową.
3. W przypadku, gdy w momencie wystawienia faktury zastosowanie będą miały przepisy ustawy art.106ga z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dotyczące nowych zasad fakturowania za pośrednictwem Systemu e-Faktur (KSeF) faktura powinna zostać wystawiona 
wg. poniższych zasad:
1) W przypadku faktury ustrukturyzowanej prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać obowiązkowo wypełnione pole:
1.1) Podmiot 2 nazwa: Województwo Świętokrzyskie
NIP nabywcy: 9591506120
adres nabywcy: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
1.2) Podmiot 3 nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
NIP: 9591293724,
adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
rola: odbiorca faktury (JST-odbiorca).
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia poprawnej faktury.
3) Faktura zostanie uznana za doręczoną Zamawiającemu w dniu nadania jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w pkt 1. 
W wypadku, gdyby wymogi z pkt | nie zostały spełnione Zamawiający uprawniony będzie do wysłania żądania korekty faktury pierwotnej „do zera” i ponownego jej wystawienia z danymi zawierającymi prawidłowo wypełnione pola Podmiot 2 oraz Podmiot 3.
4) Wykonawca w określonych przypadkach prześle Zamawiającemu fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej z adresu e-mail ……………………….. na adres e-mail sekretariat.ok@sejmik.kielce.pl., tj.:
4.1) w przypadku awarii KSeF, o których mowa w art. 106nf i art.106ng ustawy o podatku od towarów i usług;
4.2) w przypadku braku obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy złożonym 
w formie pisemnej.
5) Postanowienia pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o której mowa 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zamawiającego/Wykonawcę trybu offline 24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy 
o VAT, z zastrzeżeniem, że:
5.1) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline 24 (art. 106nda ustawy o VAT) — za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF,
5.2) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT — za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego 
tę fakturę w KSeF,
5.3) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nfust. 1 ustawy 
o VAT) — za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. 
W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru w KSeF,
5.4) w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy
o VAT) — za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.
6) W przypadku faktur, o których mowa w pkt 5 za początek biegu terminu płatności Strony  
uznają:
6.1) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline 24 — termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF,
6.2) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF — termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF,
6.3) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF — termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę 
w Krajowym Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF,
6.4) w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF — termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim
uzgodniony.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest obowiązany do wystawiania faktury przy pomocy KSeF albo w trakcie realizacji Umowy przestanie być obowiązany do wystawiania faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin płatności biegnie od daty przesłania Zamawiającemu faktury 
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 4.
4. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1790).
5. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynagrodzenia wynikającego 
z umowy na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§42
Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej.

§43
1. 	W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 
2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 
była przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym 
w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu tej faktury. Ponadto, wraz ze składaną fakturą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców, łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
§44
1.  	W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w §43, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
1. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IX. RĘKOJMIA
§45
Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.


§46
Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, albo od dnia odstąpienia od umowy.

§47
1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §46, wad przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody Sądu, do powierzenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu rękojmi.

§48
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.

ROZDZIAŁ X. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
§49
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §36 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień 
§59 ust. 2.

§50
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości równej 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 36 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, o którym mowa w § 31 ust. 1;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych, o których mowa
 w § 2 ust. 1, oraz w okresie rękojmi, w wysokości równej 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa § 36 ust 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki; 
2. Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §36 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy nie podlegają sumowaniu 
z karami należnymi z tytułu jej nienależytego wykonania.  
5. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

§51
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ROZDZIAŁ XI. RYZYKO WYKONAWCY

§52
Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.
§53
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej.

§54
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 

§55
Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§56
1. 	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia;
2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydanie 	zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
4) wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, 
5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;
6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.
8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. 
z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,
g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej,
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji.
2. Strony wyodrębniają:
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją projektową, 
 	a których wykonanie stało się zbędne;
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania których odbiór  i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, 
a  których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót.
3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie skutkować koniecznością wykonania robót, o których mowa w ust. 2, lub zmianą materiałów i technologii wykonania robót lub zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, którego zawarcie poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych – także Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1. opis propozycji zmiany;
1. uzasadnienie zmiany;
1. obliczenie kosztów zmiany w postaci: 
1. kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych,
1. kosztorysu na roboty zaniechane, 
1. rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.
4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej.
5. [bookmark: _Hlk75511471]Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt 3): 
1) [bookmark: _Hlk75511488]muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3), a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3).
6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3), która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.
7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy. 
8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 7. 
9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych, przy jednoczesnej możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych, przy maksymalnym możliwym wzroście wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia brutto, podanego 
w ofercie, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 3).
10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych i zamiennych, przy jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o więcej niż 30% wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 3).
§57
1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót 
i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, urządzeń, 	instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie potrzeby ponownego wykonania robót, 	Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały 
i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 	Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie 	na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.
2. W przypadku, o którym mowa w §35 ust. 2 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:
1)	za wykonane elementy robót, należy się odpowiednia część wynagrodzenia;
2)	w przypadku elementów robót wykonanych wadliwie (wady nieistotne możliwe do usunięcia), Zamawiający dokona odbioru robót i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad w ramach udzielonej rękojmi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający będzie uprawniony, bez uprzedniej zgody sądu, do usunięcia tych wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów zastępczego usunięcia wad.
3. W przypadku, o którym mowa w §35 ust. 2 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 ust. 1 pkt 4) i w §59 ust. 4, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 
4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych, w przypadku, 
o którym mowa w  §35 ust. 2 pkt 3) (wady istotne możliwe do usunięcia) oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do chwili usunięcia wad istotnych, potwierdzonego protokołem odbioru 
i zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad / wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w całości lub części. 
5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub dokończenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie 
z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3, w przypadku, jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy
§58
1. 	Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej brak możliwości wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
1. jeżeli Wykonawca z winy leżącej po jego stronie nie rozpoczął robót i bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,
1. jeżeli Wykonawca z winy leżącej po jego stronie przerwał realizację robót 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, 
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót;
1. w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w §31 ust. 1;
1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.
1. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub część przedmiotu umowy wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 
1. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy
§59
1. 	W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporządzić dokumentację powykonawczą, o której mowa w §29, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie niesporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie, bez uprzedniej zgody Sądu, osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;
3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej 
w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej. 
3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały 
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 
4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową,
2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.
5.   Kosztorysy, o których mowa w ust. 4:
1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, 
a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3),
2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §35 i §57.

ROZDZIAŁ XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§60
1. Dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także dane osobowe (w tym służbowe dane kontaktowe) osób wyznaczonych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę do realizacji umowy są wzajemnie udostępniane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, którzy stają się odrębnymi administratorami tych danych osobowych, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przetwarzają je zgodnie z nimi, we własnych celach i sposobach związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osobom wymienionym w ust. 1 umożliwia zapoznanie się i dostęp do informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Zamawiający wskazuje, że nie wymaga od Wykonawcy gromadzenia oświadczeń o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Zamawiającego, a jedynie zapewnienia realnej możliwości zapoznana się przez osoby, których dane dotyczą z treścią informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie jej na imienne skrzynki e-mail osób, których dane dotyczą.
3. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§61
W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, przy czym postanowienia niniejsze nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią klauzuli pozwalającej na skierowanie sprawy do mediacji.

§62
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§63
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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