Streszczenie wyników badania

„Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” realizowanego przez konsorcjum firm: LB&E oraz EGO s.c.

- Kontekst badania

Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej (IZ) jest przeprowadzenie śródokresowej oceny (mid-term) wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Obowiązek przeprowadzenia tej ewaluacji został określony także w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Planie Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020.

- Cel badania

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów ram i rezerwy wykonania.

Analizy i oceny dotyczące skuteczności realizacji celów szczegółowych RPOWŚ 2014-2020 będą stanowić podstawę do dyskusji nad kierunkami realokowania środków w ramach rezerwy wykonania. Osiągnięcie celów pośrednich określonych w ramach wykonania jest warunkiem wstępnym ostatecznego przyznania rezerwy wykonania, a poważne niepowodzenie w ich wykonaniu może prowadzić do zawieszenia płatności okresowych. Osiągnięcie celów końcowych okresu programowania stanowi istotną miarę skutecznego wykorzystania środków z EFSI, a poważne niepowodzenie w wykonaniu tych celów może być podstawą do dokonania korekty finansowej.

Na podstawie Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/276 zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjęto, iż:

- ustalenie poziomu realizacji wskaźników finansowych dokonywane jest na podstawie deklaracji wydatków przekazanych do KE, przy czym dla wskaźników finansowych, które do końca 2018 roku nie osiągnęły minimalnego wymaganego poziomu, uwzględnia się wydatki poniesione przez beneficjentów w roku 2018, ale certyfikowane do Komisji Europejskiej w roku 2019.

- ustalenie poziomu realizacji wskaźników produktu dokonywane jest na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych w systemie SL2014 (częściowych oraz końcowych), przy czym dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) brane są pod uwagę jedynie wnioski o płatność niezerowe.

Uwzględniając powyższe warunki, na dzień 31.12.2018 r. wszystkie wskaźniki rzeczowe przekroczyły poziom 100% realizacji celu pośredniego.

W przypadku wskaźników finansowych osi priorytetowej 1 (OP1), OP3, OP4 oraz OP9, które nie osiągnęły minimalnego wymaganego poziomu na koniec 2018 roku, w badaniu uwzględniono wydatki poniesione przez beneficjentów w 2018 roku, a certyfikowane do KE w roku 2019.

- Streszczenie

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

Celem interwencji realizowanej w ramach pierwszej osi priorytetowej „Innowacje i nauka” ma być zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki wsparciu następujących rodzajów projektów: inwestycje w infrastrukturę badawczą sektora nauki i sektora przedsiębiorstw oraz projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Na realizację pierwszej osi priorytetowej alokowano ponad 410 mln zł. Wg stanu na koniec 2018r. poziom kontraktacji wynosił 78,9%

W ramach wykonania przewidziano 2 wskaźniki: liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R, liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach oraz całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych. Zakładane wartości wskaźników (zarówno celu pośredniego jak i celu końcowego) zostaną osiągnięte. Jeżeli chodzi o wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych to wartości docelowe niemal wszystkich zostaną osiągnięte lub przekroczone. Najbardziej zagrożone jest osiągnięcie wartości wskaźnika liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi co wynika z faktu ustalenia jego wartości docelowej na bardzo wysokim poziomie.

Po rozstrzygnięciu naborów zaplanowanych na rok 2019 w ramach pierwszej osi priorytetowej niezakontraktowane będą środki w wysokości niemal 42 mln zł. Istnieje ryzyko, że na skutek dużego wzrostu cen i materiałów budowlanych rzeczywiste koszty inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektów z działania 1.1 będą wyższe niż zakładane we wnioskach o dofinansowanie. Zaleca się część niezakontraktowanych środków (np. rezerwę wykonania) przeznaczyć na poczet ewentualnej konieczności zwiększenia dofinansowania w tych projektach. Pozostałe niezakontraktowane w pierwszej osi środki rekomenduje się przeznaczyć na ogłaszany w 2020 roku nabór w ramach Działania 1.2

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

Interwencję w osi 2 ukierunkowano na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw MSP, opartej na zwiększonym wykorzystaniu rozwiązań innowacyjnych w prowadzonej działalności gospodarczej. Działania skoncentrowano na wsparciu otoczenia biznesu w postaci profesjonalizacji usług doradczych IOB, tworzeniu nowych terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej regionu. Działania bezpośrednio skierowane do przedsiębiorstw miały charakter wsparcia inwestycyjnego - dotacyjnego i w postaci instrumentów zwrotnych.

Całkowita alokacja (wkład ze środków UE) osi 2 z rezerwą wykonania wynosi 161,2 mln EUR. Na koniec 2018 roku zakontraktowano 67,8% alokacji. Wartości pośrednie wskaźników ram wykonania zostały osiągnięte, co oznacza możliwość wykorzystania rezerwy wykonania w wysokości ok 47 mln zł. Rezerwa wykonania zostanie wykorzystana w całości na dofinansowanie instrumentów finansowych.

Prognozy wskazują, że również wartości docelowe wskaźników ram wykonania będą wykonane i przekroczone. Podobnie, w większości przypadków, wskaźniki programowe produktu będą przekroczone. Wynika to m.in. z uzyskanej większej efektywności wsparcia - koszty jednostkowe projektów były mniejsze niż zakładano. Wskaźniki programowe rezultatu, które charakteryzują wpływ programu na sytuację makroekonomiczna regionu (Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB, Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług) nie zostaną osiągnięte w pełni osiągnięte. W modelach ekonometrycznych zidentyfikowano pozytywny wpływ RPOWŚ na te wskaźniki, ale na ostateczny wynik nałożyły się negatywne trendy dotyczące ogółu przedsiębiorstw w województwie. Wskaźnik Wartość eksportu MSP osiągnie 96% wartości docelowej w 2023 r.

Po zakończeniu naborów w 2019 r. w Działaniach z 2.1, 2.2 i 2.4 pozostanie jeszcze ok. 8,3 mln zł. Proponuje się realokowanie niezakontraktowanych środków na Działanie 2.5, gdzie jest duże zapotrzebowanie na środki.

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

Celem interwencji realizowanej w ramach trzeciej osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Na realizację trzeciej osi priorytetowej alokowano kwotę 174,7 mln EUR (749,9 mln zł). Na koniec 2018 roku zakontraktowano 40,5% alokacji.

W ramach wykonania przewidziano 4 wskaźniki: Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków oraz Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych. Na koniec 2018 r. wskaźnik finansowy osiągnął 76% zakładanej wartości pośredniej, a poziom realizacji pozostałych wskaźników wyniósł ponad 100%, tym samym że cel pośredni ram wykonania został osiągnięty i osi 3 przysługuje rezerwa wykonania. Łączna kwota środków UE, która pozostanie w osi 3 do zakontraktowania po 2019 r., wynosi ok. 60,5 mln zł (w tym 38,9 mln zł z rezerwy wykonania), natomiast w działaniach 3.3 i 3.4 zidentyfikowano potencjał absorpcji dodatkowych środków na poziomie przynajmniej 60 ml zł (lista rezerwowa w Działaniu 3.3 oraz nierozstrzygnięte nabory w Działaniu 3.4), co oznacza, że 100% środków alokowanych na 3. oś priorytetową może zostać wykorzystanych bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych naborów. Według przeprowadzonych analiz i oszacowań, niezależnie od tego, czy nastąpi realokacja środków UE pomiędzy poszczególnymi działaniami osi 3, czy też zostaną one zakontraktowane zgodnie z obecnym rozkładem alokacji, cele końcowe wyznaczone dla wskaźników ram wykonania zostaną osiągnięte.

Dotychczasową efektywność interwencji w odniesieniu do zakładanych celów szczegółowych w zakresie zwiększania udziału OZE w produkcji energii, zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz budynków publicznych i mieszkaniowych, a także ograniczania emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, należy ocenić jako wysoką, czego przejawem są prognozowane przekroczenia (niekiedy znaczące) zakładanych wartości docelowych dużej części wskaźników programu. Wskaźniki, których przewidywany poziom realizacji będzie niższy niż zakładano, zostały albo błędnie czy nieadekwatnie do realiów wdrożeniowych oszacowane, albo zostaną zrekompensowane zwiększonym wykonaniem innych wskaźników w tych samych priorytetach inwestycyjnych w związku z innym niż zakładano rozkładem typów przedsięwzięć w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych.

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Celem interwencji realizowanej w ramach czwartej osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” jest promowania dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki skoncentrowaniu interwencji w ramach celów tematycznych które dotyczą projektów środowiskowych, infrastrukturalnych oraz w zakresie zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian. Na realizację czwartej osi priorytetowej alokowano ponad 169 mln EUR. Na koniec 2018r. zakontraktowano 58,7% środków.

W ramach wykonania przewidziano 4 wskaźniki: Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof; Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej; Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem oraz Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 r. wskaźnik finansowy osiągnął 85%[1] zakładanej wartości pośredniej, a poziom realizacji pozostałych wskaźników wyniósł ponad 100%, tym samym cel pośredni ram wykonania został osiągnięty i osi 4 przysługuje rezerwa wykonania.

Łączna kwota środków UE, która pozostanie w osi 4 do zakontraktowania po 2019 r., wynosi ok. 78 mln zł (w tym 42,8 mln zł z rezerwy wykonania). W Działaniu 4.4 zidentyfikowano potencjał absorpcji dodatkowych środków na poziomie przynajmniej 50 mln zł (lista rezerwowa w Działaniu 4.4), co oznacza, że 65% środków może zostać alokowanych na 4. oś priorytetową, pozostałe środki można wykorzystać na potencjalne nowe nabory w Działaniu 4.1 oraz 4.2, a niewykorzystaną kwotę realokować na Działanie 6.5. Według przeprowadzonych analiz i oszacowań, niezależnie od tego, czy nastąpi realokacja środków UE pomiędzy poszczególnymi działaniami osi 4, czy też zostaną one zakontraktowane zgodnie z obecnym rozkładem alokacji, cele końcowe wyznaczone dla wskaźników ram wykonania zostaną osiągnięte.

Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja

W osi priorytetowej 5 zaprojektowano interwencję w systemie transportowym, składającą się z inwestycji na drogach wojewódzkich i w infrastrukturę linii kolejowych. Jej celem jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego, której efekty mają powodować wzrost dostępności transportowej regionu. Całkowita alokacja z rezerwą wykonania (wkład ze środków UE) na działania osi priorytetowej 5 wynosi 129,5 mln EUR. Na koniec 2018 roku zakontraktowano ok. 79,8% alokacji.

Postęp wdrażania w działaniach osi priorytetowej 5 należy ocenić za satysfakcjonujący. Zrealizowano zarówno cel pośredni dla wskaźnika Całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowanych, jak i wskaźnika Całkowitej długości nowych, zmodernizowanych lub przebudowanych dróg.

Żaden z realizowanych w osi priorytetowej 5 wskaźników nie jest zagrożony nieosiągnięciem. Zgodnie z oszacowaniami wskaźniki ram wykonania zostaną osiągnięte na poziomie bliskim założeniom dla celu końcowego. Zdiagnozowano jednak trudności związanych z realizacją projektów, które związane są ze wzrostem kosztów wykonania prac inwestycyjnych, a co za tym idzie problemów z wyłonieniem wykonawców.

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast

Celem głównym osi priorytetowej 6 Rozwój Miast jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Oś priorytetowa 6 wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym problemom środowiskowym, społecznym i infrastrukturalnym, które ograniczają rozwój Kielc i innych ośrodków miejskich województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane, że cel ten będzie osiągnięty przez realizacje sześciu priorytetów inwestycyjnych: 4c, 4e, 6d, 7b, 9b i 10a. Z wyjątkiem działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich pozostałe działania w ramach osi (6.1, 6.2, 6.3, 6.4. i 6.6) realizowanych są w formule instrumentu ZIT. Z alokacji przeznaczonej na wdrażanie osi priorytetowej 6 wynoszącej 118,6 mln EUR zakontraktowano już 75,3% dostępnych środków.

W osi priorytetowej 6 występują problemy na etapie realizacji, które związane były ze wzrastającymi kosztami prac budowlanych, kwestiami własności gruntów i przejmowania nieruchomości pod budowę czy też wymogami prawnymi związanymi z programami rewitalizacji. Na obecnym etapie wśród działań realizowanych przez ZIT KOF nie występuje poważne zagrożenia realizacji. W przypadku działania 6.5 postęp w realizacji nie jest satysfakcjonujący z uwagi na wspomniane już problemy z wymogami prawnymi. Nie zdiagnozowano jednak zagrożenia dla realizacji wskaźników ram wykonania osi priorytetowej 6.

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

Celem osi 7. Jest wsparcie i usprawnienie procesu dostarczania usług publicznych. Oś 7. przewiduje realizację działań mających na celu wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia; rozwój potencjałów endogenicznych terenów ze specyficznymi potrzebami, z nadaniem im nowych funkcji społeczno – gospodarczych, a także rozwój infrastruktury zdrowotnej oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Całkowita alokacja z rezerwą wykonania (wkład ze środków UE) osi wynosi 131,3 mln EUR. Na koniec 2018 roku zakontraktowano 82% alokacji.

W osi 7. nie jest zagrożone osiągnięcie wskaźników docelowych ram wykonania i wskaźników programowych produktu. We wszystkich działaniach osi 7. obserwuje się duży popyt na wsparcie, co przejawia się powstawaniem list rezerwowych projektów w naborach. Prognozuje się, że wskaźniki programowe produktu zostaną przekroczone w 2023 r. kilkunastokrotnie, niektóre z nich już po zakończeniu naborów w 2019 r

Na podstawie przeprowadzonej analizy zasadna jest rekomendacja zwiększenia alokacji na Działanie 7.2 (PI 8b) z uwagi na przekroczenie alokacji i nadkontraktację środków. Warto zwrócić uwagę na synergię projektów finansowanych z 7.2 z projektami z zakresu rewitalizacji, realizowanymi w ramach działania 6.5. Wielokrotnie projekty te miały zbliżony charakter lub ich efekty mogły się wzmacniać.

W działaniu 7.4 (PI10a) wysoki popyt na środki i nadrealizacja zakładanych wskaźników pozwala wnioskować o wysokich potrzebach wnioskodawców w przedmiotowym zakresie wsparcia. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na projekty w zakresie modernizacji i wyposażenia zgłaszają szkoły podstawowe z obszarów wiejskich i średnich miast. Dostępna lista projektów zgłoszonych do dofinansowania w ostatnim naborze wniosków sugeruje, że potrzeby znacznie przewyższają dostępne środki. Zasadna jest więc realokacja środków z rezerwy wykonania na Działanie 7.4.

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Celem interwencji realizowanej w ramach ósmej osi priorytetowej „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” jest wzrost konkurencyjności gospodarki w oparciu o zwiększenie kompetencji kadr oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy. Na realizację ósmej osi priorytetowej alokowano kwotę 109,2 mln EUR (468,1 mln zł). Na koniec 2018 roku zakontraktowano 51% alokacji.

W ramach wykonania przewidziano 4 wskaźniki: Liczba uczniów objętych wsparciem w programie, Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 r. wskaźnik finansowy osiągnął 125,9% zakładanej wartości pośredniej, a poziom realizacji pozostałych wskaźników wyniósł ponad 100%, tym samym cel pośredni ram wykonania został osiągnięty i osi 8 przysługuje rezerwa wykonania. Łączna kwota środków UE, która pozostanie w osi 3 do zakontraktowania po 2019 r., wynosi ok. 126,1 mln zł (w tym 31,9 mln zł z rezerwy wykonania). dlatego po 2019 r. należy kontynuować nabory. Osiągnięcie celu końcowego ram wykonania zależy od działań podjętych po 2019 r., zwłaszcza w przypadku wskaźnika finansowego, który może być zagrożony, jeśli nie zostaną zorganizowane nabory po 2019 r. Organizacja tych naborów (w ramach działań 8.1.1 i 8.1.2) jest niezbędna także dla osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie. Nie istnieje natomiast potrzeba realokacji.

W przypadku osi priorytetowej 8 mamy do czynienia z dwoma rodzajami relacji między poniesionymi nakładami a osiągniętymi efektami. W przypadku dużej części wskaźników produktu efektywność okazała się bardzo duża, za planowane środki uda się wg szacunków zrealizować więcej działań, a wartości wskaźników będą większe od planowanych (np. dla wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – ponad sześciokrotnie). Z kolei w przypadku wskaźników rezultatu w obszarze PI8iv, 8vi i 10iv mamy do czynienia z niższą efektywnością niż zakładano.

Część wskaźników została oszacowana na etapie programowania niżej niż planowane obecnie osiągnięcie – najczęstszą przyczyną była zmiana kursu euro. Z kolei niższy niż zakładano przewidywany poziom realizacji niektórych wskaźników wynika z założeń przyjętych na etapie szacowania lub innych kwestii (np. zmiany w polityce społecznej państwa i związane z tym zmniejszenie zainteresowania godzeniem opieki nad dziećmi z życiem zawodowym). Rekomendujemy w związku z tym urealnienie wartości części wskaźników oraz – w kilku przypadkach – zmianę metodologii.

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

W osi 9 cele pośredni dla wskaźników ram wykonania zostały osiągnięte.

Ze względu na niski stan wdrażania osi 9, nie można jeszcze określić czy i w jakim stopniu uda się zrealizować cele końcowe dla wskaźników ram wykonania w 2023 r. Nie można też tego określić dla wskaźników programowych produktu w PI 9i i PI 9iv.

Z tego samego powodu, można natomiast przewidzieć, że po zakończeniu naborów w 2019 r., cele końcowe dla wskaźników ram wykonania oraz w wskaźników programowych produktu w PI 9i i PI 9iv nie zostaną (jeszcze) osiągnięte i konieczne będą dodatkowe nabory w roku 2020, choć na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, w jakim wymiarze.

Nie potrafimy przewidzieć dokładnego poziomu, na jakim ukształtują się te wskaźniki po zakończeniu naborów w 2019 r. Usytuują się one zapewne w szerokich przedziałach, wyznaczanych przez szacunki w wariancie realistycznym i optymistycznym prognozy. Dla wskaźników ram wykonania, ich granice są rozpięte od 50% do 81 % wartości celu końcowego, dla wskaźników programowych produktu w PI 9i i 9iv, przedziały te są nawet szersze.

Z perspektywy realizacji celu końcowego w 2023 r., bardzo ważne jest, by rzeczywiste wykonanie wskaźników po roku 2019, było jak najbardziej zbliżone do szacunków w wariancie optymistycznym. Zależy to w dużej mierze do tego, w jakim stopniu uda się poprawić kontraktację w naborach rozstrzyganych w 2019 r. (spodziewamy się, że będzie ona lepsza, w porównaniu z okresem poprzednim, ale nie możemy przewidzieć o ile). Stąd też, IZ powinna na bieżąco monitorować skuteczność naborów przeprowadzanych w 2019 r. i prowadzić dalej akcję informowania i szkolenia potencjalnych beneficjentów.

Cel końcowy dla wskaźników programowych produktu w PI 9v zostanie osiągnięty, jest prawdopodobne, że uda się go zrealizować już w wyniku naborów rozstrzygniętych w 2019 r. (nabory w 2020 r. nie będą potrzebne).

Prognozowany stopień osiągnięcia celu końcowego dla wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników rezultatu jest satysfakcjonujący. W większości przypadków, wartości założone dla wskaźników uda się uzyskać lub je przekroczyć. Dotyczy to również wskaźników mierzących stopień aktywizacji zawodowej (w tym zatrudnienie) uczestników programu.

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

Celem interwencji realizowanej poprzez działania osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” jest realizacja Celu Tematycznego 8 - promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Osiąganie celu ma miejsce poprzez działania publicznych służb zatrudnienia; wspieranie projektów podnoszących aktywność zawodową osób powyżej 29 roku życia; rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy; przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Alokacja środków UE wraz z rezerwą wykonania na oś priorytetową 10 wynosi 125,08 mln EUR (536 mln złotych).

W osi priorytetowej 10 przyjęto dwa wskaźniki zaliczane do tzw. ram wykonania: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie oraz Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych. Wartości pośrednie obu wskaźników, zaplanowane do realizacji na koniec 2018 roku, zostały osiągnięte. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, 
że osiągnięcie wartości celu końcowego wskaźników nie jest zagrożone. Jedynie w przypadku działania 10.5., w ramach którego realizowane są usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i ich pracowników, zidentyfikowane zostały ryzyka wymagające na tym etapie ze strony IZ/IP ścisłego monitoringu poziomów wzrostu uczestnictwa i wydatkowania.

Prognoza wskazuje na to, ze zaplanowane wskaźniki na poziomie priorytetów inwestycyjnych w większości zostaną osiągnięte lub przekroczone, w kilku przypadku rekomenduje się monitoring, lepsze powiązanie oczekiwań z kontraktowanymi zobowiązaniami oraz (w jednym przypadku) urealnienie celu końcowego.

Zidentyfikowany został szczególnie wysoki poziom celowości skierowania dodatkowych środków (całości rezerwy wykonania), w alokacji dedykowanej OSI, na działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poprzez instrumenty bezzwrotne na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Raport zwraca uwagę na fakt, że w zależności od skali pojawiania się oszczędności w późnym okresie realizacji programu może się pojawić konieczność realokacji wewnątrz osi.

Dotychczasowa efektywność finansowa i organizacyjna interwencji realizowanej w ramach osi priorytetowej 10 w zakresie przeprowadzonej analizy oceniana jest bardzo wysoko. Znajduje 
to potwierdzenie m.in. w wynikach przeprowadzonego badania ilościowego wśród beneficjentów wsparcia, podkreślających także wynikający z zastosowanych rozwiązań właściwy poziom efektywności wsparcia po stronie beneficjentów. Działania i rezultaty osiągane w ramach osi priorytetowej 10 bezpośrednio przyczyniają się do realizacji wskaźnika zatrudnienia określonego w Europa 2020, wnoszą wkład do stopnia osiągania tego celu na terenie województwa, a przez to wpływają na stopień osiągnięcia w kraju i w Europie.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Art.6. Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku, gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.

W przypadku osi priorytetowych, dla którego ramy wykonania zawierają nie więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie do końca 2018 r. co najmniej 65 % wartości celu pośredniego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie do końca 2023 r. co najmniej 65 % wartości celu końcowego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów końcowych.

W przypadku osi priorytetowych, dla którego ramy wykonania obejmują więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie co najmniej 65 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie co najmniej 65 % wartości celu końcowego do końca 2023 r. dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne uchybienie w wykonaniu celów końcowych.

Wg stanu na dzień 28.02.2019 r., zgodnie ze zaktualizowaną przez KE metodologią wykazywania celów pośrednich RW

[1] Wg stanu na dzień 28.02.2019 r., zgodnie ze zaktualizowaną przez KE metodologią wykazywania celów pośrednich RW