IR-X.052.3.2.2021							      Kielce, dnia 22.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi doradczej polegającej na:

- przeprowadzeniu konsultacji dotyczących prawidłowości wypełnienia szablonu Regionalnych Ewaluacji w ramach projektu RESINDUSTRY oraz ocenie                                      i zrecenzowaniu otrzymanych dokumentów pod względem merytorycznym w języku angielskim - Etap I

- przeprowadzeniu warsztatu dla zagranicznych partnerów projektu RESINDUSTRY podczas międzynarodowego Warsztatu Międzyregionalnego w Kielcach,  23 lutego 2021 r., podczas którego zostaną omówione poszczególne szablony  Regionalnych Ewaluacji - Etap II

- wypracowaniu wspólnie z partnerami zagranicznymi projektu RESINDUSTRY ostatecznej wersji szablonów z uwzględnieniem charakteru poszczególnych regionów -  Etap III

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy                   z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym                w Urzędzie Marszałkowskim przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2081/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm.

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

NIP: 959-150-61-20

Dane osób do kontaktu:

Tomasz Gałucha

Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu

Departament Inwestycji i Rozwoju

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 36 58 181

e-mail: tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ul. Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie wynika z harmonogramu działań przewidzianych 
w projekcie RESINDUSTRY, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE. Projekt RESINDUSTRY ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej europejskiego przemysłu, poprzez zmniejszenie jego energochłonności wynikającej 
z wyższej integracji odnawialnych źródeł energii. Długookresowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię, zwiększenie niezależności energetycznej i samowystarczalności energetycznej. Aby osiągnąć te długoterminowe cele strategiczne, należy wprowadzać czynniki które posłużą zwiększeniu inwestycji OZE w przemyśle poprzez zrewidowanie celów strategicznych, dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie promocji OZE.

- Etap I – Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji dotyczących prawidłowości wypełnienia szablonów Regionalnych Ewaluacji w ramach projektu RESINDUSTRY oraz ocenie i zrecenzowaniu otrzymanych dokumentów pod względem merytorycznym. Przedmiotowymi dokumentami są szablony pn.  Regional Assessment, (Ewaluacja Regionalna), będące w posiadaniu Zamawiającego oraz partnerów projektu, tj.:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- Politechniki Praskiej, Czechy,

- Uniwersytetu Nauk Stosowanych Lahti, Finlandia,

- Regionu Estremadura, Hiszpania,

- Regionalnej Agencji Energii, Tartu, Estonia,

- Uniwersytetu Nauk Stosowanych Vorarlberg, Austria,

- Ministerstwa Gozo,	Malta.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzupełnione przez partnerów zagranicznych, szablony Ewaluacji Regionalnych, a zadaniem Wykonawcy będzie ich analiza, ocena oraz wypracowanie wspólnie z poszczególnymi partnerami wstępnej wersji szablonów.

Przedmiotowy dokument  ma formę tabelaryczną, składa się z ok. 7 stron. Wzór szablonu Ewaluacji Regionalnej w j. angielskim załączony jest do niniejszego zapytania ofertowego.

Realizacja I Etapu polega na przeprowadzeniu konsultacji (w języku angielskim), ocenie oraz zrecenzowaniu wstępnej wersji szablonów Ewaluacji Regionalnych pierwotnie ustalonych z każdym z partnerów projektu RESINDUSTRY. Ww. szablon Ewaluacji powinien obejmować ok. 7 stron (+/- 3 strony). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji z partnerami                       i wypracowanej z nimi ostatecznej wersji wstępnie uzupełnionych szablonów Ewaluacji w wersji elektronicznej (e-mail i/lub CD-ROM) w języku polskim 
i angielskim. Całość konsultacji w ramach Etapu I prowadzona będzie w języku angielskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag oraz poprawek 
do szablonu. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag. Nie uwzględnienie ich skutkować będzie brakiem przyjęcia przez Zamawiającego ostatecznego przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1 etap I.

Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RESINDUSTRY z Programu INTERREG EUROPE Cel szczegółowy: 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, związanych 
z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną oraz stosowania we wszystkich materiałach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia logotypów zamieszczonych w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

- Etap II – W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przygotować 
i przeprowadzić międzynarodowy Warsztat Międzyregionalny dla partnerów zagranicznych podczas wydarzenia międzynarodowego z udziałem partnerów projektu RESINDUSTRY i ich interesariuszy w formie online, gdzie zaprezentuje i omówi głównie wyniki konsultacji z partnerami oraz wstępnie wypracowany szablon dla każdego regionu. Z uwzględnieniem, że przewidywany czas trwania spotkania wynosi max. 4 godziny wraz z przerwą (podczas 1 dnia). Przy czym, Wykonawca przyjmie czas trwania dokładnie 4 godziny w celu obliczenia kosztów II Etapu zamówienia.

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-Cov2 spotkanie będzie miało formę telekonferencji prowadzonej przy pomocy odpowiedniego komunikatora. Wykonawca powinien opracować program warsztatu z udziałem zagranicznych partnerów projektu. Ekspert przeprowadzi warsztat dla partnerów zagranicznych projektu RESINDUSTRY w języku angielskim. Termin warsztatu: 23 lutego 2021 r. Forma warsztatu: online.

- Etap III – uzupełnienie i wypracowanie wspólnie z partnerami projektu RESINDUSTRY ostatecznej wersji szablonów Ewaluacji Regionalnych 
z uwzględnieniem charakteru poszczególnych regionów. Szablony muszą być wypełnione przez poszczególnych partnerów wg jednakowego schematu. Ww. szablon Ewaluacji powinien obejmować ok. 7 stron (+/- 3 strony). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji 
z partnerami wypracowanej z nimi ostatecznej wersji uzupełnionych szablonów Ewaluacji w wersji elektronicznej (e-mail i/lub CD-ROM) w języku polskim 
i angielskim. Całość konsultacji w ramach Etapu III prowadzona będzie w języku angielskim. Realizacja Etapu III istotna jest z punktu widzenia przedmiotu zamówienia, tj.:

- Stworzenia podstaw do sporządzenia Planu działań (Action Plan) dla województwa świętokrzyskiego w zakresie lepszego wykorzystania OZE                    w przemyśle

- Użycia zidentyfikowanych w trakcie realizacji zamówienia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla poprawy ustalania kryteriów przyznawania dotacji z funduszy strukturalnych na cele związane 
z instalacjami OZE w przemyśle.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU                    W POSTĘPOWANIU

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- Potencjał techniczny:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ekspertem, który będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia i będzie posiadał doświadczenie               w zakresie opracowania co najmniej 2 sprawozdań, raportów lub innych dokumentów dotyczących rynku OZE w języku angielskim,  z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna być autorem lub współautorem przedmiotowych opracowań.

- Proponowana cena jednostkowa netto i brutto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia,                   w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

- Wykonawca będzie zobowiązany do redakcji przygotowanych szablonów, 
w tym w szczególności do stosowania prawidłowej terminologii, właściwej dla charakteru dokumentu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowe szablony w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego tekst w wersji papierowej.

- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana po należytym wykonaniu usługi, co zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę i doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie do 14 dni (od daty doręczenia), na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Płatność nastąpi w trzech transzach w terminach określonych w Umowie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Realizacja Etapu I: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Realizacja Etapu II: 23 luty 2021 r.

- Realizacja Etapu III: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena oferty (brutto) - 100 %

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia                            2 lutego 2021 r. do godz. 9:00.

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zażąda dostarczenia przesłanej oferty w formie pisemnej.

- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w powyższej kwestii można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 41 365 81 81.

Załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1

- Logotypy – Załącznik nr 2

- Szablon Ewaluacji Regionalnej – Załącznik nr 3