**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego**



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25 –561 Kielce, tel. (041) 227 13 19

KC-I.432.324.1.2021 Kielce, dn. 14.06.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VII/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0037/18** pn. „**Rozbudowa   
i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy**”, realizowanego   
w  ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”*,* 7 Osi priorytetowej – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 31 maja 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stopnica,

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Ryszard Zych – Burmistrz Stopnicy

Agnieszka Nowak – Skarbnik Miasta i Gminy Stopnica

Mirosław Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
* zakończenie realizacji – 31.12.2020 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)   
oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0037/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej   
w Stopnicy”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.05.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 14/N/VII/RPO/2021:

* Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Główny Specjalista – Joanna Jasik ***(członek zespołu)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Mirosław Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy.

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych,   
tj. w dniu 31.05.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.05.2021 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego w  ramach Działania   
7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ.

**Ad. 2**

**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.06.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 562377-N-2019 i dotyczyło ***wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni syntetycznej w hali sportowej***. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą, tj. INVEST – BIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę na kwotę 199 355,94 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona   
przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 marca 2020 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego,   
IZ RPOWŚ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 15.07.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 562522-N-2020 i dotyczyło ***wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na dobudowaniu windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy***. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą HPM SZAFRANIEC S.C., ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój w dniu 18.08.2020 r. zawarto umowę nr 43/2020 na kwotę 484 000,00 zł brutto.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy   
nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r. strony zawarły w dniu 15.11.2020 r.   
aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dnia 16.11.2020 r. na 16.12.2020 r. Jak wynika z protokołu odbioru, który został spisany w dniu 28.12.2020 r., przedmiot umowy został wykonany do dnia 15.12.2020 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy, w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.   
o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) i są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 11 ust. 3.1 pkt 3 umowy nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**Ad. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

1. Prace budowlane związane z budową osobowej windy zewnętrznej w formie dobudowy do istniejącego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy wraz   
   z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną i przeciwpożarową zostały wykonane na podstawie decyzji nr 730/19 o pozwoleniu na budowę z dnia 03.01.2020 r., znak: AB.6740.730.2019 wydanej przez Starostę Buskiego. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji Gmina Stopnica w dniu 20.01.2021 r. wystąpiła   
   do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Busku-Zdroju z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie osobowej widny zewnętrznej. Powiatowy Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w wniosek wydał w dniu 03.02.2021 r. zaświadczenie   
   o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania w/w obiektu (dowód nr 3).
2. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica złożył w dniu 16.08.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju zawiadomienie o robotach budowlanych polegających   
   na remoncie (modernizacji) nawierzchni na hali sportowej w Stopnicy. Powiatowy Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w zawiadomienie wydał w dniu 28.08.2019 r. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlany znak: AB.6743.564.2019.
3. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 4).
4. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 5.

**Ad. 4**

**Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

**Kluczowe wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –  
   wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób   
   z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.,   
   tj. w 100 % wartości docelowej.
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi   
   lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik został zrealizowany   
   na poziomie 488 osób, tj. w 103,83 % wartości docelowej (dowód nr 6).

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**Ad. 5**

**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18   
pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego w  ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
   że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
   o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa   
   i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane   
   na poziomie 100% i więcej. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”   
   oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0037/18** pn. „**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej   
w Stopnicy**” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód   
nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli   
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,   
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Joanna Jasik ………………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………………………………