Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

ŚO-I.272.1.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wymagania prawne dla opracowania dokumentu:

Opracowana Prognoza projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego ma być zgodna z odpowiednimi zapisami ustaw i odpowiednimi rozporządzeniami tj.:

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 779 
z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1517),

-	obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopi dokumentów elektronicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

Klauzula Informacyjna o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl; tel.: 41/342-15-30; fax: 41/344-52-65.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel.: 41/342-10-16, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# UZASADNIENIE ZAMÓWIENIA

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, wynika z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ. W ramach procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu, zwanej dalej Prognozą oraz uzyskanie opinii właściwych organów i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Prognoza oddziaływania na środowisko winna być wykonana zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.

# PRZEDMIOT STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, zwany dalej projektem WPGO 2022-2028. Projekt WPGO 2022-2028 jest dokumentem określającym: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany, cele, kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w województwie oraz harmonogram zadań wynikających z przyjętych kierunków działań.

# CEL I OCZEKIWANE PRODUKTY

Głównym celem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania na środowisko realizacji projektu WPGO 2022-2028 oraz przygotowanie rekomendacji zmian do ostatecznej wersji opracowywanego dokumentu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:

- Projektu Prognozy;

- Raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje społeczne;

- Ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WPGO 
2022-2028 (wraz z podsumowaniem), uwzględniającej wskazania wynikające 
z opinii właściwych organów oraz treści uwag wniesionych w wyniku konsultacji społecznych oraz wniesionych przez Zamawiającego;

- Prezentacji multimedialnej prezentującej przebieg oraz wyniki procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO 
2022-2028.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie się odnosił do aktualnej wersji projektu WPGO 2022-2028 wraz z załącznikami. Zamawiający będzie przekazywał najnowszą wersję projektu WPGO 2022-2028 niezwłocznie po wprowadzeniu zmian.

# ZAKRES PROGNOZY

  - Prognoza będzie zgodna z wymogami ustawy OOŚ oraz uwzględniać uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w Prognozie ustalone z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach;

- Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Pisma z uzgodnieniami wyżej wymienionych organów są załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

  - Prognoza będzie zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektu WPGO 2022-2028 oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami;

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy – oprócz właściwego doboru źródeł, narzędzi pozyskiwania i przetwarzania danych, istotne jest zachowanie logicznego, spójnego układu całego dokumentu oraz zgodnych ze sobą danych w nim przedstawionych. Należy przestrzegać zasad podawania źródeł wykorzystywanych danych;

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu WPGO 2022-2028 oraz częstotliwości jej przeprowadzania;

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym – streszczenie powinno być zrozumiałe, w sposób syntetyczny przedstawiać cel zadania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz wskazywać na najważniejsze wnioski. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie w charakterze streszczenia wybranych wycinków dokumentu;

- oświadczenie autora, a w przypadku gdy Wykonawcą prognozy jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, 
o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy OOŚ, stanowiące załącznik do prognozy;

- datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, 
a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów-imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska 
i podpisy członków zespołu autorów.

  - Prognoza będzie określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji projektu WPGO 2022-2028. W opisie stanu środowiska należy też określić stan wyjściowy, z którym w przyszłości będą porównywane oceny stanu realizacji ustaleń projektu WPGO 2022 -2028,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu WPGO 2022-2028, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu WPGO 2022-2028, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania WPGO 2022-2028,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,

– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

– krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne,

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 
i między oddziaływaniami na te elementy.

Zagadnienia określone w pkt. 3  należy analizować z punktu widzenia celów i zadań projektu WPGO 2022-2028. Część diagnostyczna powinna zostać skonstruowana 
w układzie: Dane – Analiza – Synteza umożliwiająca wnioskowanie. Niedopuszczalne jest traktowanie, jako diagnozy zbioru oderwanych danych statystycznych. Ważne jest zachowanie ujęcia przestrzennego, umożliwiającego ocenę konfliktów i kumulacji oddziaływań. Opracowania kartograficzne powinny być wykorzystywane możliwie szeroko, ale przede wszystkim, jako narzędzie analizy oraz syntezy, umożliwiającej wyciąganie wniosków. Skala opracowań kartograficznych powinna być czytelna i dostosowana do prezentowanego zjawiska.

  - Prognoza będzie przedstawiać:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu WPGO 2022-2028, w szczególności na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – powinny to być konkretne propozycje, dotyczące zidentyfikowanych, konkretnych sytuacji konfliktowych,

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie WPGO 2022-2028 wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

  - Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028 zostaną opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy 
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu WPGO 2022-2028.

  - W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnione zostaną także informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych z projektem WPGO 2022-2028. Prognoza oddziaływania na środowisko będzie opracowaniem przestrzennym oraz zostanie opracowana z zachowaniem zasad, dotyczących opracowań naukowych – wykorzystywanie najbardziej aktualnych danych,  weryfikacja danych, podawanie źródeł.

  - Dodatkowo, w prowadzonych badaniach i analizach oraz ocenie potencjalnych skutków dla środowiska realizacji ustaleń projektu WPGO 2022-2028 należy:

- uwzględnić zapis art. 3 ust. 2 ustawy OOŚ wskazujący, że poprzez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi,

- określić zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem oraz opisać warunki hydrologiczne, jak również przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń dokumentu na środowisko gruntowo – wodne.

  - Żaden z elementów wskazanych powyżej nie może zostać pominięty w treści opracowywanej Prognozy. W przypadku, gdy jakikolwiek element wskazanej przez zakres Prognozy nie ma odniesienia do treści założeń projektu dokumentu, należy podać stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

  - Ostateczna wersja Prognozy musi zawierać wskazania wynikające z opinii właściwych organów (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) i z treści uwag wniesionych w wyniku konsultacji społecznych oraz podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.

  - Wymaga się, aby Prognoza zawierała co najmniej:

- streszczenie Prognozy (nie więcej niż 5 stron obliczeniowych w formacie A4), które będzie napisane językiem przystępnym i niespecjalistycznym oraz będzie mogło stanowić samodzielny dokument,

- spis treści,

- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu Prognozy, założeń i celów oraz okoliczności towarzyszących wykonaniu Prognozy,

- analizę i wnioski,

- spisy zawierające, m.in.: zestawienia danych, wykresów, map opracowanych przez Wykonawcę,

- bibliografię.

  - Ostateczna wersja Prognozy musi być:

- zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę,

- opracowana w języku polskim,

- przygotowana w formacie *.DOC, *.DOCX,

- uporządkowana pod względem wizualnym, tzn. grafika (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji), a formatowanie tekstu będzie zastosowane jednolicie oraz w sposób czytelny i przejrzysty,

- odpowiednio oznakowana, tj.: na stronach tytułowych powinna zawierać logotypy Województwa Świętokrzyskiego (pozostałe elementy graficzne do ustalenia z Wykonawcą),

- wydrukowana dwustronnie,

- podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę, a w przypadku gdy Wykonawcą Prognozy jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem.

Ponadto w ostatecznej Prognozie:

- wnioski zostaną przedstawione w sposób przejrzysty i przystępny dla odbiorców,

- sformułowane wnioski zostaną poparte przedstawionymi wynikami analiz 
i stanowić będą rezultat tych analiz i interpretacji istotnych wniosków dokonanych przez Zespół Badawczy,

- do wszystkich istotnych wniosków sformułowane zostaną rekomendacje,

- przedstawione rekomendacje wynikać będą w logiczny sposób z wniosków,

- rekomendacje zostaną sformułowane w sposób precyzyjny oraz umożliwiający ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn.: dokładnie i szczegółowo przedstawiają możliwe zadania mające służyć realizacji rekomendacji.

Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentów sporządzanych w wyniku realizacji zamówienia:

      - Sporządzone dokumenty będą dostępne cyfrowo i zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku MS Word dostosowanej do użytku osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności);

      - Zamawiający sprawdzi poprawność zastosowania wskazówek Pomocy pakietu Office za pomocą narzędzia „Sprawdzanie ułatwień dostępu” i uzna dokument za prawidłowo dostosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami, gdy narzędzie to nie wykaże po sprawdzeniu dokumentu żadnych błędów. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia lub poprawy wszystkich błędów wykrytych i zgłoszonych w ciągu 3 dni roboczych przez Zamawiającego przed ponownym zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru. Czas potrzebny na usunięcie błędów nie ma wpływu na terminy określone w umowie.

      - Informacje oraz dane zawarte w dokumentach będą wolne od błędów rzeczowych i logicznych;

      - Sporządzone dokumenty będą zgodne z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

      - Prognoza zostanie sporządzona poprawnie pod względem stylistycznym 
i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie prognozy korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);

      - Pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls, *.xlsx lub *.ai;

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych projektu oraz ostatecznej wersji Prognozy oraz prezentacji multimedialnej. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób każdorazowo do wszystkich uwag;

      - Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt Prognozy, Raport podsumowujący czy ostateczną Prognozę oddziaływania na środowisko;

      - Sporządzone przez Zamawiającego dokumenty powinny zawierać słowniczki, wykazy skrótów oraz spisy tabel, map i wykresów, itp. (każda z form powinna posiadać numerację, tytuł i zawierać źródło opracowania);

      - Wszystkie dokumenty oraz inne produkty realizacji zadania (prezentacja, transkrypcje z badań, bazy danych) sporządzone w ramach niniejszego zamówienia będą własnością Zamawiającego. Jakiekolwiek ich dystrybuowanie lub publiczne prezentowanie musi być pisemnie uzgodnione z Zamawiającym.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania (w formie prezentacji Power Point – minimum 15 slajdów) przedstawiającego przebieg oraz wyniki procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028.

Wykonawca jest zobowiązany do ewentualnego przedstawienia Zamawiającemu (w formie prezentacji Power Point) wyników procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że prezentacja wyników może odbyć się w ciągu 4 miesięcy od zakończenia realizacji zadania.

# PODZIAŁ ZADAŃ

ZADANIEM WYKONAWCY BĘDZIE:

  - Sporządzenie PROJEKTU PROGNOZY uwzględniającego zakres i stopień szczegółowości Prognozy, ustalony z właściwymi organami (tj.: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym).

  - Sporządzenie RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO zawierającego podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Prognozy projektu WPGO 2022-2028. Zamawiający będzie na bieżąco podczas trwania konsultacji społecznych przekazywać Wykonawcy wnoszone uwagi wraz ze swoim stanowiskiem do wniesionych uwag.

  - Sporządzenie OSTATECZNEJ WERSJI PROGNOZY (wraz z podsumowaniem), uwzględniającej wskazania wynikające z opinii właściwych organów oraz treści uwag wniesionych w wyniku konsultacji społecznych oraz uwag wniesionych przez Zamawiającego, które zostaną uwzględnione w formułowaniu ostatecznej wersji WPGO 2022-2028.

  - Sporządzenie PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ prezentującej przebieg oraz wyniki procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028.

ZADANIEM ZAMAWIAJĄCEGO BĘDZIE:

- Wystąpienie do właściwych organów tj. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, o opinię do projektu Prognozy.

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami ustawy OOŚ.

- Zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach projektu Prognozy w prasie.

- Wyłożenie do wglądu wersji papierowej projektu Prognozy w sekretariacie Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

- Zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach projektu Prognozy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro

# ORGANIZACJA I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykonawca przed realizacją Zamówienia powinien zapoznać się co najmniej 
z następującymi dokumentami:

- Projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028,

- uzgodnieniami właściwych organów dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie,

- Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+,

- Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+,

- Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej,

- Krajowym planem gospodarki odpadami 2022,

- Strategią Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu,

- Komunikatem Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu,

- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów określającym Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej  i bardziej konkurencyjnej Europy.

  - HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Okres realizacji zadania zgodnie z poniższym harmonogramem będzie wynosił do 
5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

- Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania Prognozy, 
w tym projekt WPGO 2022-2028 wraz z załącznikami oraz uzgodnienia 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym dotyczące zakresu Prognozy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028 w terminie nie dłuższym niż do 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy projektu WPGO 2022-2028. Projekt Prognozy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna w formacie doc. pocztą elektroniczną na adres: sek.so@sejmik.kielce.pl oraz ewa.jachimkowska@sejmik.kielce.pl).

- W terminie nie dłuższym niż do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę projektu Prognozy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi do projektu (pocztą elektroniczną).

- Wykonawca przedstawi ostateczną wersję projektu Prognozy 
z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego - w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania uwag do projektu Prognozy przez Zamawiającego.

- Po otrzymaniu ostatecznej wersji projektu Prognozy zostanie poddany on opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy OOŚ. Organy te wydają opinię w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

- Po złożeniu wniosku o wydanie opinii, o których mowa powyżej, Zamawiający ogłosi konsultacje społeczne projektu Prognozy. Okres trwania konsultacji zgodnie z art. 39 ustawy OOŚ wynosić będzie minimum 21 dni kalendarzowych. Zamawiający będzie na bieżąco podczas trwania konsultacji społecznych przekazywać do Wykonawcy wnoszone uwagi wraz ze swoim stanowiskiem do wniesionych uwag.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego niezwłocznie po ich otrzymaniu.

- W terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji społecznych oraz przekazania Wykonawcy opinii właściwych organów, Wykonawca sporządzi:

- Raport podsumowujący konsultacje społeczne, w którym przede wszystkim:

- odniesie się w formie pisemnej do wszystkich zgłoszonych uwag 
i wniosków, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych oraz opinii ww. organów;

- przedstawi sposób ich uwzględnienia w ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem w formie określonej przez Zamawiającego;

- przedstawi podsumowanie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028.

- Propozycję ostatecznej wersji Prognozy uwzględniającej ww. uwagi oraz opinie.

- Propozycję prezentacji multimedialnej obrazującej przebieg oraz wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- W terminie nie dłuższym niż do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania propozycji ostatecznej wersji Prognozy i prezentacji multimedialnej Zamawiający odniesienie się do zaproponowanych przez Wykonawcę efektów końcowych zadania, w tym wniesie uwagi.

- W terminie nie dłuższym niż do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego ww. uwag, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną:

- Ostateczną wersję Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028 uwzględniającą:

  - uwagi zgłoszone przez Zamawiającego,

  - opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

  - wyniki przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem projektu WPGO 2022-2028 wraz z Prognozą, w tym wyniki postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,

  - pisemne podsumowanie (jako załącznik do Prognozy) obejmujące elementy określone w art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ, które będzie stanowiło wkład do WPGO 2022-2028.

- Prezentację multimedialną przedstawiającą syntetyczne wnioski 
z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028 oraz uwzgledniającą informacje zawarte 
w pisemnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt ustawy OOŚ.

# ZASADY WSPÓŁPRACY

  - Od Wykonawcy oczekuje się:

- realizowania przedmiotu zamówienia w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą,

- terminowej i sprawnej realizacji zadań zgodnie z zamówieniem i przepisami prawa,

- wyznaczenia osób do kontaktów roboczych oraz pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (telefonicznym, e-mailowym i osobistym),

- udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji zadań,

- przekazywania dokumentów w pełni dokończonych, zredagowanych, 
w których odniesiono się do wszystkich zgłoszonych uwag,

- informowania na bieżąco o stanie prac, pojawiających się problemach 
i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WPGO 2022-2028,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich istotnych kwestii związanych 
z realizacją Prognozy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do wyników prac na każdym etapie realizacji zadania oraz zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego w ramach swoich możliwości i kompetencji.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań roboczych (stacjonarnych lub online) z Wykonawcą w celu uzgodnienia zmian w projekcie WPGO 2022-2028 oraz Prognozie (np. w związku ze zgłoszonymi 
w konsultacjach społecznych wnioskami i uwagami oraz otrzymanymi opiniami właściwych organów).

# SKŁAD ZESPOŁU

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków Zespołu Autorów Prognozy, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków Zespołu nie może być pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w okresie od dnia złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia.

# IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH:

Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na zamawiającego, bez naliczania dodatkowych opłat, nieograniczone w czasie i co do terytorium, autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

# X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium.

# XI. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

# Załączniki:

      - Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie - Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

      - Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

      - Projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028.

      - Projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028.