**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.28.1.2022 Kielce, dn. 22.02.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 2/N/IV/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie sutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”*,* 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28.01.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łączna

Czerwona Górka 1B

26-140 Łączna

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna;

Alicja Miernik - Skarbnik Gminy Łączna;

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
* zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 06.10.2021 r. nr RPSW.04.01.00-26-0009/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający   
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 19.01.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 2/N/IV/RPO/2022:

* Główny Specjalista - Joanna Jasik ***(kierownik zespołu kontrolnego)***,
* Główny Specjalista – Wojciech Fąfara ***(członek zespołu)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Ewelina Majcher - Obara – Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;

- Pan Krzysztof Pastuszka – Kierownik Wydziału Technicznego.

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.01.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” (dowód nr 1).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych   
   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 28.01.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono,   
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem   
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna.

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00177982/01 i dotyczyło wyboru dostawcy średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie w dniu 28.09.2021 r. umowy nr T.271.1.2021pomiędzy Zamawiającym - Gminą Łączna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Romualda Kowalińskiego przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Alicji Miernik a Wykonawcą – MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, 25-116 Kielce, reprezentowanym przez Pana Jakuba Chmiel – Wiceprezesa Zarządu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia: 797 040,00 zł brutto.

Termin dostarczenia przedmiotu umowy – 40 dni. Odbiór przedmiotu umowy „odbędzie   
się w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez sprzedającego gotowości do odbioru”. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.10.2021 r.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2   
do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych   
na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu   
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 zakupił samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane   
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków. Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna (Dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej zakupionego w ramach projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. W wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje   
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16   
pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5):

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano   
   na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
2. Liczba jednostek ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –   
   nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osób] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób   
   z niepełnosprawnościami [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

**Wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – 5 020 osób,   
   tj. w 102,55.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Ustalenia o średnim stopniu istotności**:

Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta   
w księgach Gminy Łączna. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
   że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
   o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej   
   w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu   
   nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego   
   wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli   
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,   
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia,   
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Joanna Jasik ……………………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wojciech Fąfara ……………………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………………………………………