**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.132.1.2022 Kielce, dn. 31.03.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 12/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”*,* 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 03.03.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Radków

Radków 99

29-135 Radków

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków;

Ewa Wilk – Skarbnik Gminy Radków;

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
* zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0010/18-00 (z późn. zm.) z dnia 04.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający   
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 23.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 12/N/VII/RPO/2022:

* Główny Specjalista – Agata Kowalik ***(kierownik zespołu kontrolnego)***,
* Główny Specjalista – Arkadiusz Telka ***(członek zespołu)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków.

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Dominik - Wójt Gminy Radków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 03.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu   
nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” (dowód nr 1).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych   
   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 03.03.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono,  
 że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem   
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówień publicznych:  
oznaczone numerem sprawy OR.271.2.2021, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00136844/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowej (modernizacja sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie) na działce nr 984. Efektem rozstrzygnięcia postepowania było podpisanie **w dniu 16.09.2021 r. umowy nr 14/2021 na roboty budowlane** pomiędzy Zamawiającym Gminą Radków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radków Pana Jarosława Dominika i Skarbnik Gminy Panią Ewę Wilk a Wykonawcą firmą P.P.H.U. „RADEX” Krystian Tarnowski. Wartość wynagrodzenia 742 560,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 3 miesiące od daty zwarcia umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany dnia 22.12.2021 r. zgodnie z warunkami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości   
i uchybień.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2   
do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził dwa postępowania na wyłonienie inspektor nadzoru budowlanego oraz zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji   
i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych   
na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu   
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 dokonał modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażył pracownie dydaktyczne w ramach przedmiotowego projektu.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane   
z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawką 2,5 %. (Dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażonych pracowni dydaktycznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej   
i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. W wyniku dokonanych oględzin   
nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów.   
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje   
się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18   
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5):

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób   
   z niepełnosprawnościami [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.,   
   tj. w 100 %.
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
5. Potencjał objętej infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 170 osób, tj. w 100 %;

**Wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.**

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
   że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
   o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.
2. W wyniku weryfikacji przeprowadzonego w ramach realizacji projektu postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu   
   nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane   
   w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie   
SP w Radkowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód   
nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli   
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,   
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia,   
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Agata Kowalik ……………………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Arkadiusz Telka ……………………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………………………………………