

KC-I.432.154.1.2022 Kielce, dn. 04.03.2022 r.

**Gmina Daleszyce**

**ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.154.1.2022/MBK-3**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0016/18** pn. **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce”** realizowanego w ramach Działania 4.3 - „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej - „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce,

ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0016/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0016/18-011.**

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą
w Kielcach, w składzie:

* Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach: od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0016/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609300-N-2019
i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na rozbudowie sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 grudnia 2019 r. umowy
nr 313/2019 pomiędzy Beneficjentem a ROBERT CIEŚLA METABEX z siedzibą w Morawicy,
na kwotę 1 799 578,56 zł brutto.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2024-2020 **w dniach** **od 24 do 28 sierpnia 2020 r.**
W wyniku weryfikacji zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0016/18-011 Beneficjent przedstawił faktury dotyczące wydatków poniesionych w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy
nr 313/2019 na roboty budowlane strony zawarły:

1. w dniu 30 października 2020 r., **aneks nr 1** zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 1 799 578,56 zł brutto na kwotę 1 957 447,28 zł brutto. Zmiana wynagrodzenia podyktowana była zmianami zakresu rzeczowego zadania.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany w ocenie IZ RPOWŚ, spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz są zgodne z zapisami zawartymi
w § 21 ust 1 pkt 8 tejże umowy.

1. w dniu 16 września 2021 r., **aneks nr 2** zmieniający termin zakończenia całości robót budowlanych z dnia 31 października 2021 na dzień 28 luty 2022 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany w ocenie IZ RPOWŚ są zgodne
z zapisami zawartymi w § 21 ust 3 pkt 1 lit. b) i c) tejże umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenie zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak ………………………………….

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………