|  |  |
| --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl  KC-I.432.170.1.2022 Kielce, dn. 15.03.2022 r. |  |

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.170.1.2022/MBK-6**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.02.00-26-0018/16** pn. ***„Budowa  
i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”***, realizowanego w ramach Działania 6.2 - „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach  
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

Rynek 1, 25 - 303 Kielce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

**III.OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzeniaprzez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych   
   w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0018/16 pn. *„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.02.00-26-0018/16-020.**
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

* Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Rafał Góźdź (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.02.00-26-0018/16, przesłanych  
do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte   
w dniu 5 maja 2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00046302/01 i które dotyczyło ***wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na:***

***Część nr 1 - „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”.***

***Część nr 2 – A) Przebudowa i budowa chodników, B) Budowa kanałów technologicznych – Zadnie III: ul. Krakowska od ul. Pakosz do WDK oraz ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską).***

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16 czerwca 2021 r. szczegółowej umowy nr WZP.26.4.13.2021 a także Kontraktu Budowlanego nr WZP.26.4.12.2021 pomiędzy Beneficjentem a TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na kwotę 2 935 999,00 zł brutto, 2 386 991,06 zł netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 15 października 2021 r.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji szczegółowej umowy   
nr WZP.26.4.13.2021 na roboty budowlane strony zawarły:

1. w dniu 1 lipca 2021 r., **aneks nr 1** zmieniający osobę pełniącą funkcje Kierownika budowy. Pana Marcina Hajduka zastąpiły Pan Macieja Badziński.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie   
IZ RPOWŚ zostały przewidziane w art. XX pkt 3 Kontraktu Budowlanego   
nr WZP.26.4.12.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

1. w dniu 8 września 2021 r., **aneks nr 2** zmieniający podwykonawcę (branża elektryczna   
   i teletechniczna).
2. w dniu 23 września 2021 r., **aneks nr 3** wprowadzający nowego podwykonawcę, zgłoszonego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (roboty brukarskie   
   i towarzyszące).
3. w dniu 6 października 2021 r., **aneks nr 4** zmieniającytermin realizacji zamówienia   
   z 15 października 2021 r. na 10 grudzień 2021 r.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie   
IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w § 2 pkt 10 tejże umowy oraz zostały przewidziane w art. XX pkt 1 lit. i) Kontraktu Budowlanego   
nr WZP.26.4.12.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

1. w dniu 25 listopada 2021 r., **aneks nr 5** zmieniającytermin realizacji zamówienia   
   z 10 grudnia 2021 r. na 31 maj 2022 r. Zmiana terminu zamówienia związana była   
   z koniecznością wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych niż wskazane   
   w dokumentacji projektowej przy montażu słupów mocujących bariery sprężyste.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie   
IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w § 9 pkt 3 tejże umowy oraz zostały przewidziane w art. XX pkt 2 lit. a) i e) Kontraktu Budowlanego   
nr WZP.26.4.12.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

1. w dniu 30 listopada 2021 r., **aneks nr 6** wprowadzający nowego podwykonawcę, zgłoszonego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (roboty brukarskie   
   i towarzyszące oraz system zliczania rowerzystów).
2. w dniu 27 grudnia 2021 r., **aneks nr 7** wprowadzający nowego podwykonawcę, zgłoszonego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (bariery ochronne drogowe).

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy aneksem nr 2, 3, 6 i 7 zmiany, w ocenie   
IZ RPOWŚ zostały przewidziane w art. XX pkt 5 lit. c) Kontraktu Budowlanego   
nr WZP.26.4.12.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

1. w dniu 30 grudnia 2021 r., **aneks nr 8** zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 131 473,85 zł brutto. Zmiana wynagrodzenia spowodowana była koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie robót konstrukcyjnych na obiektach inżynierskich oraz dodatkowego wykonania otworów w istniejącej podbudowie z betonu asfaltowego.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie   
IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy „Pzp”, § 4 ust. 1 pkt 5 i us.t 6 tejże umowy oraz zostały przewidziane w art. XX pkt 2 lit. a) Kontraktu Budowlanego nr WZP.26.4.12.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest   
do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86,   
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać  
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Rafał Góźdź ………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |