

KC-I.432.484.1.2022 Kielce, dn. 19.12.2022 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.484.1.2022/MBK-1**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0004/18** pn. **„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”** realizowanego w ramach Działania 4.3 - „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej - „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 24.11.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia,

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0016/18-013.**

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą
w Kielcach, w składzie:

* Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 24.11.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem były **roboty budowlane polegającą
na przebudowie oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia.** Zamówienie było podzielone na części, tj.:
* część nr 1 – przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia,
* część nr 2 – budowa sieci wodociągowej w msc. Bartoszowiny oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Serwis (zadanie nie jest współfinansowane w ramach przedmiotowego projektu),
* część nr 3 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Rudki (zadanie nie jest współfinansowane w ramach przedmiotowego projektu).

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612834-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 wpłynęły
4 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1 w dniu 20.05.2021 r. umowy nr 95/2021 pomiędzy Gminą Nowa Słupia a firmą IBG INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów
na kwotę 8 948 250,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia wynikający z n/w aneksu nr 4 do umowy z dnia 20.05.2021 r. został zaplanowany – do dnia 28.02.2023 r.

Wydatki przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0016/18-013 nie obejmują odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 95/2021.

Stwierdzono również, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 95/2021 Strony zawarły
w dniu:

1. 26.07.2021 r., aneks nr 1 zmieniający osobę na stanowisku kierownika budowy.

Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z zapisami zawartymi w § 22 ust. 5 lit. a) zmienianej umowy.

1. 28.10.2022 r. aneks nr 2 zmieniający termin zakończenia całości robót budowlanych
z dnia 20.11.2022 r. na dzień 28.02.2023 r.

Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami zawartymi
w § 22 ust. 3 lit. a) i d) umowy nr 95/2021.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, które to naruszenie nie miało żadnego wpływu na wynik niniejszego postępowania. Naruszenie polegało na tym, że Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę, tj. Schwander Polska Sp. z o.o. Sp. k ze Stadła na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp bez uzasadnienia.

IZ RPOWŚ uważa, że z powodu rażąco niskiej ceny Wykonawca nie mógł w żaden sposób zostać Beneficjentem przedmiotowego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,
a zatem omawiane naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, nie miało wpływu na wynik postępowania o udzielnie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było **opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do oddania inwestycji do eksploatacji dla zadania pn. Budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**. **Zadanie należy wykonać zgodnie z SIWZ
i wszystkimi jej załącznikami**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.03.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520141-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 21.05.2020 r. umowy nr 102/2020 pomiędzy Gminą Nowa Słupia a firmą AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21 lok. 1,
25-663 Kielce na kwotę 1 944 900,00 zł brutto.

Stwierdzono również, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 102/2020 Strony zawarły
w dniu:

1. 17.08.2020 r.aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 1 944 900,00 zł brutto na kwotę 2 027 100,90 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była ze zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowego projektu drogi, co jest zgodne z zapisami zawartymi w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zapisem
§ 14 pkt 1 umowy 102/2020.
2. 18.05.2021 r.aneks nr 2 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 30.04.2021 r. na dzień 10.08.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie jest zgodna
z art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. 10.08.2021 r.aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 10.08.2021 r. na dzień 28.09.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. 28.09.2021 r.aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 28.09.2021 r. na dzień 03.11.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiot umowy nr 102/2020 z dnia 21.05.2022 r. (Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) został wykonany w terminie wynikającym z aneksu nr 4, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 03.11.2021 r.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem były roboty budowlane polegającąna przebudowie oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia, IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), które to naruszenie nie miało żadnego wpływu na wynik niniejszego postępowania.

W związku z tym, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłośćprzestrzeganie przez Zamawiającego, tj. Gminę Nowa Słupia zapisów ustawy Pzp idochowanie większej staranności przy ocenie złożonych ofert.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 strony oraz 2 dowody, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta ………………………………….

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………